## รายการปรับแก้
กจ.7 · รายการปรับแก้ mockup (จากข้อเสนอผู้ใช้)
อ้างอิง mockup preview 85d1aa1 · ฉบับปรับ 12 ต.ค. 2569 (แถวที่ปรับ ระบุในหมายเหตุ) · ช่อง "ผู้รับผิดชอบ / สถานะ / หมายเหตุ" ให้ทีมกรอก
รหัส | กลุ่ม | หน้าจอ (ไฟล์) | บทบาท | รายการ | รายละเอียด | ต้องยืนยันก่อนแก้ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ | ภาพประกอบ
A7-01 | การ์ดสรุปสำนวน | approval-review.html (รองเลขาฯ + เลขาฯ) | รองเลขาฯ / เลขาฯ | ช่องทางรับเรื่อง | แสดงว่ารับเรื่องมาอย่างไร เช่น เว็บไซต์ / ป.ป.ช. ส่งเรื่อง / Walk-in / สายด่วน 1206 (ข้อมูลจาก กจ.4) |  |  | ✓ เสร็จแล้ว
A7-02 | การ์ดสรุปสำนวน | approval-review.html (รองเลขาฯ + เลขาฯ) | รองเลขาฯ / เลขาฯ | วันที่รับเรื่อง + ระยะเวลาดำเนินการ | ต่อท้ายวันที่รับเรื่องด้วยจำนวนวันที่ใช้ไปแล้ว เช่น "5 ม.ค. 2569 · ดำเนินการมาแล้ว 45 วัน" |  |  | ✓ เสร็จแล้ว | แก้แล้ว 14 ต.ค. 69 (c881373) — "· ดำเนินการมาแล้ว N วัน" | ดูภาพ
A7-03 | การ์ดสรุปสำนวน | approval-review.html (รองเลขาฯ + เลขาฯ) | รองเลขาฯ / เลขาฯ | ฐานความผิด | แสดงทุกฐานความผิด (มาตรา / ชื่อฐาน) ของสำนวน |  |  | ✓ เสร็จแล้ว
A7-04 | การ์ดสรุปสำนวน | approval-review.html (รองเลขาฯ + เลขาฯ) | รองเลขาฯ / เลขาฯ | ผู้ถูกกล่าวหาครบทุกราย | แสดงทุกราย ทั้งคนที่ชี้มูลและไม่ชี้มูล พร้อมผลรายบุคคล (รอบ 213 อาจใช้ มีมูล / ไม่มีมูล) | ยืนยันคำที่ใช้ในรอบ 213 ("มีมูล / ไม่มีมูล") |  | ✓ เสร็จแล้ว | ปรับ 12 ต.ค.: ระบุแสดงทั้งชี้มูลและไม่ชี้มูล
A7-05 | การ์ดสรุปสำนวน | approval-review.html (รองเลขาฯ + เลขาฯ) | รองเลขาฯ / เลขาฯ | ผู้ถูกกล่าวหาครบทุกราย | แยกความเห็นตามแต่ละฐานความผิดให้ครบ |  |  | ✓ เสร็จแล้ว
A7-06 | การ์ดสรุปสำนวน | approval-review.html (รองเลขาฯ + เลขาฯ) | รองเลขาฯ / เลขาฯ | การคุ้มครองพยาน | แสดง มี / ไม่มี — ถ้ามี ลิงก์ไปเรื่องใน กจ.6 |  |  | ✓ เสร็จแล้ว
A7-07 | การ์ดสรุปสำนวน | approval-review.html (รองเลขาฯ + เลขาฯ) | รองเลขาฯ / เลขาฯ | ย่อ / ขยาย | การ์ดพับได้ ค่าเริ่มต้นแสดงแบบย่อ (เรื่อง เลขสำนวน ฐานความผิด จำนวนผู้ถูกกล่าวหา) กดขยายดูรายละเอียด |  |  | ✓ เสร็จแล้ว | แก้แล้ว 14 ต.ค. 69 (c881373) — แบบย่อแสดงเรื่อง/เลขสำนวน/จำนวนผู้ถูกกล่าวหา; ฐานความผิดรอข้อมูล A7-03 | ดูภาพ
A7-08 | หน้ารองเลขาธิการฯ | approval-review.html (รองเลขาฯ) | รองเลขาฯ | ช่องความเห็นรองเลขาธิการฯ + คำเสนอแนะ | ช่องกรอกอิสระ พร้อมปุ่มข้อความเสนอแนะสำเร็จรูป เช่น "เห็นควรเสนอเลขาธิการฯ พิจารณา", "เห็นควรส่งคืนผู้รับผิดชอบสำนวนแก้ไข" |  |  | ✓ เสร็จแล้ว | แก้แล้ว 15 ต.ค. 69 (02938a8) — ใช้กล่อง "คำแนะนำการเขียน" กลาง | ดูภาพ
A7-09 | หน้าเลขาธิการฯ | approval-review.html (เลขาฯ) | เลขาฯ | การ์ดสรุปสำนวน | ใช้การ์ดเดียวกับหน้ารองเลขาฯ แสดงครบทุกข้อ A7-01 ถึง A7-07 (ช่องทางรับเรื่อง ระยะเวลาดำเนินการ ฐานความผิด ผู้ถูกกล่าวหา ความเห็นผู้รับผิดชอบสำนวน การคุ้มครองพยาน ย่อ/ขยาย) |  |  | ✓ เสร็จแล้ว | ปรับ 12 ต.ค.: ระบุให้แสดงครบทุกข้อ
A7-10 | หน้าเลขาธิการฯ | approval-review.html (เลขาฯ) | เลขาฯ | เอาตัวเลือก "สั่งรับเรื่อง" (ม.28) ออก | ระบบถือว่ารับเรื่องไว้พิจารณาโดยอัตโนมัติ | ตัวเลือกนี้มี "สั่งไม่รับเรื่อง" / "สั่งจำหน่ายเรื่อง" (ไปขั้นเลขาฯ ลงนามคำสั่ง ม.28) — เอาออกทั้งหมด หรือซ่อนไว้ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น "รับเรื่อง"? |  | ✓ เสร็จแล้ว | แก้แล้ว 28 ต.ค. 69 — ซ่อนการ์ดคำสั่ง ม.28 ในหน้าเลขาฯ ทุกสำนวน ระบบถือว่า "สั่งรับเรื่องไว้พิจารณา" อัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น) · สมมติฐาน: ซ่อนไว้ ไม่ลบทางเดิน ม.28 ไม่รับ/จำหน่าย ออกจาก TRANSITIONS (ไม่แตะ logic สถานะ) — หากยืนยันให้ลบทั้งหมดจะตัดโค้ดส่วนนั้นในรอบถัดไป | ดูภาพ
A7-11 | หน้าเลขาธิการฯ | approval-review.html (เลขาฯ) | เลขาฯ | แก้ข้อความตัวเลือก "ไม่ซับซ้อน" | เป็น "ไม่ซับซ้อน — เสนอประธานกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาบรรจุวาระ" |  |  | ✓ เสร็จแล้ว | แก้แล้ว 14 ต.ค. 69 (c881373) — สำนวนเขตแสดง "ส่งกองบริหารคดีเพื่อส่งเข้าคณะอนุกลั่นกรองฯ" | ดูภาพ
A7-12 | หน้าเลขาธิการฯ | approval-review.html (รองเลขาฯ + เลขาฯ) | รองเลขาฯ / เลขาฯ | เปลี่ยนชื่อปุ่มส่งคืน | "ส่งคืนสายงานต้นทาง" → "ส่งคืนผู้รับผิดชอบสำนวน" (ใช้คำเดียวกันที่หน้ารองเลขาฯ) |  |  | ✓ เสร็จแล้ว | แก้แล้ว 14 ต.ค. 69 (c881373) — ทั้งหน้ารองเลขาฯ และเลขาฯ | ดูภาพ
A7-13 | หน้าเลขาธิการฯ | approval-review.html (รองเลขาฯ + เลขาฯ) | รองเลขาฯ / เลขาฯ | แจ้งเตือนเมื่อส่งคืน | เมื่อกดส่งคืน ส่งการแจ้งเตือนถึงผู้รับผิดชอบสำนวน พร้อมเหตุผลและไฟล์แนบ (ถ้ามี) | ผู้รับผิดชอบสำนวนเป็นผู้ใช้ กจ.5 — ตกลงกับทีม กจ.5 ว่าจะรับแจ้งเตือนทางไหน |  | ✓ เสร็จแล้ว | แก้แล้ว 28 ต.ค. 69 — ส่งคืนได้ 3 จุด (รองเลขาฯ / เลขาฯ หน้าจอ 213 / เลขาฯ หน้าจอชี้มูล) ทุกจุดมีเหตุผล + แนบไฟล์ (ไม่บังคับ) และแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบสำนวนพร้อมเหตุผลและชื่อไฟล์แนบ บันทึก event RETURN_NOTICE · สมมติฐาน (รอตกลงกับทีม กจ.5): ช่องทาง = แจ้งเตือนในระบบฝั่ง กจ.5 + อีเมลผู้รับผิดชอบสำนวน | ดูภาพ
A7-14 | บันทึกมติวินิจฉัยชี้มูล | resolution-72.html | ฝ่ายเลขาฯ (กลุ่มงานคำวินิจฉัยฯ) | มาตราของมติชี้มูลอาญา | เมื่อเลือก "ชี้มูลความผิด" และติ๊กสายอาญา ให้มีช่องเลือก/กรอกมาตรา (หลายมาตรา เช่น ป.อาญา ม.149, ม.157) และแสดงในเอกสารมติ |  |  | ✓ เสร็จแล้ว | แก้แล้ว 14 ต.ค. 69 (ed52f0c) — เพิ่ม/ลบได้หลายมาตรา แสดงในเอกสารมติและรายงานชี้มูล | ดูภาพ
A7-15 | รายงานชี้มูล — ลงนามประธานฯ | ruling-report.html | ประธานฯ | ตัวเลือกวิธีลงนาม 2 แบบ | ① ลงลายเซ็นในระบบ (ลงนามดิจิทัลเดิม) ② เซ็นจริง แล้วอัปโหลดไฟล์รายงานไต่สวนชี้มูลฉบับลงนาม | มติครั้งที่ 10 ให้ลงนามสด และตารางเส้นทางเอกสารระบุ "คณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม" — เก็บตัวเลือกลงนามในระบบไว้ด้วยหรือไม่? |  | ✓ เสร็จแล้ว | แก้แล้ว 28 ต.ค. 69 — การ์ด "การลงนามรายงานวินิจฉัยชี้มูล" มีตัวเลือก ① ลงลายเซ็นในระบบ ② เซ็นจริง แล้วอัปโหลดรายงานไต่สวนชี้มูลฉบับลงนาม · สมมติฐาน: ตามมติครั้งที่ 10 (ลงนามสด) ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น ② และคง ① ไว้เป็นทางเลือก — รอยืนยันว่าจะตัด ① ออกหรือไม่ · สถานะถัดไปตาม TRANSITIONS เดิม | ดูภาพ
A7-16 | รายงานชี้มูล — ลงนามประธานฯ | ruling-report.html | ประธานฯ | อัปโหลดรายงานไต่สวนชี้มูลฉบับลงนาม | ใช้เมื่อเลือกแบบ ② (เซ็นจริง) รับ PDF / PNG และบังคับแนบก่อนบันทึก |  |  | ✓ เสร็จแล้ว | แก้แล้ว 28 ต.ค. 69 — เลือก ② แล้วต้องแนบไฟล์ PDF / PNG ก่อนบันทึก (ไม่แนบ = เตือนและไม่บันทึก, ไฟล์ชนิดอื่นถูกปฏิเสธ) ไฟล์เข้า "เอกสารแนบ" ของสำนวน และบันทึกวิธีลงนาม/ชื่อไฟล์ในรายงาน · หลังลงนามแสดง "เซ็นจริงและอัปโหลดฉบับลงนามแล้ว (ชื่อไฟล์)" | ดูภาพ
A7-17 | รายงานชี้มูล — ส่งดำเนินคดีอาญา | ruling-report.html (การ์ดสายอาญา) | กลุ่มงานกิจการฯ | เพิ่ม "ลงวันที่ (หนังสือ)" | วันที่ที่ลงในหนังสือ — วางต่อจากเลขหนังสือส่ง |  |  | ✓ เสร็จแล้ว | แก้แล้ว 14 ต.ค. 69 (ed52f0c) | ดูภาพ
A7-18 | รายงานชี้มูล — ส่งดำเนินคดีอาญา | ruling-report.html (การ์ดสายอาญา) | กลุ่มงานกิจการฯ | ย้าย "วันที่ส่ง" ลงมา | ลำดับใหม่: ส่งถึง → เลขหนังสือส่ง → ลงวันที่ → วันที่ส่ง → เลข EMS |  |  | ✓ เสร็จแล้ว | แก้แล้ว 14 ต.ค. 69 (ed52f0c) | ดูภาพ
A7-19 | รายงานชี้มูล — ส่งดำเนินคดีอาญา | ruling-report.html (การ์ดสายอาญา) | กลุ่มงานกิจการฯ | เพิ่ม "เลข EMS" ยิงบาร์โค้ดได้ (อิง กจ.8) | วางล่างสุดของการ์ด · ยิงบาร์โค้ดจากใบฝากส่งได้ และพิมพ์เองได้ (รูปแบบ EQ 1702 9983 1 TH) · ตรวจรูปแบบเลขอัตโนมัติ (อักษร 2 ตัว + ตัวเลข 9 หลัก + TH) · ใช้ชุดช่องเดียวกับหน้า EMS ของ กจ.8: วันที่ฝากส่ง, เลขที่ใบอนุญาตฝากส่งไปรษณีย์, เลขหนังสือ, เลข EMS, ค่าบริการ (บาท) · (ทางเลือก) ปุ่มพิมพ์ใบฝากส่งและป้ายผู้ส่ง/ผู้รับแบบ กจ.8 | ใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดแบบไหน — เครื่องยิงทั่วไปทำงานเหมือนคีย์บอร์ด แค่มีช่องกรอกก็ใช้ได้ ถ้าสแกนด้วยกล้องมือถือต้องทำเพิ่ม · หน้าตัวอย่างของ กจ.8 ที่ดูเป็นช่องพิมพ์ ควรถามทีม กจ.8 ว่าทำส่วนสแกนไว้ในหน้าจริงหรือยัง |  | ✓ เสร็จแล้ว | ปรับ 12 ต.ค.: เพิ่มยิงบาร์โค้ด อิงหน้า EMS กจ.8 แก้แล้ว 14 ต.ค. 69 (ed52f0c) — ตรวจรูปแบบ + ใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดแบบคีย์บอร์ดได้; ยังไม่มีสแกนด้วยกล้อง | ดูภาพ

## ต้องยืนยัน
ข้อที่ควรยืนยันกับผู้ใช้ก่อนแก้
รหัส | รายการ | คำถาม | คำตอบ / ผู้ตอบ
A7-04 | ผู้ถูกกล่าวหาครบทุกราย | ยืนยันคำที่ใช้ในรอบ 213 ("มีมูล / ไม่มีมูล")
A7-10 | เอาตัวเลือก "สั่งรับเรื่อง" (ม.28) ออก | ตัวเลือกนี้มี "สั่งไม่รับเรื่อง" / "สั่งจำหน่ายเรื่อง" (ไปขั้นเลขาฯ ลงนามคำสั่ง ม.28) — เอาออกทั้งหมด หรือซ่อนไว้ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น "รับเรื่อง"? | ใช้ใน prototype (28 ต.ค.): ซ่อนการ์ด ม.28 ค่าเริ่มต้น "สั่งรับเรื่องไว้พิจารณา" — ยังไม่ลบทางเดิน ไม่รับ/จำหน่าย
A7-13 | แจ้งเตือนเมื่อส่งคืน | ผู้รับผิดชอบสำนวนเป็นผู้ใช้ กจ.5 — ตกลงกับทีม กจ.5 ว่าจะรับแจ้งเตือนทางไหน | ใช้ใน prototype (28 ต.ค.): แจ้งเตือนในระบบฝั่ง กจ.5 + อีเมลผู้รับผิดชอบสำนวน (บันทึก event RETURN_NOTICE) — รอทีม กจ.5 ยืนยันช่องทาง
A7-15 | ตัวเลือกวิธีลงนาม 2 แบบ | มติครั้งที่ 10 ให้ลงนามสด และตารางเส้นทางเอกสารระบุ "คณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม" — เก็บตัวเลือกลงนามในระบบไว้ด้วยหรือไม่? | ใช้ใน prototype (28 ต.ค.): มีทั้ง 2 แบบ ค่าเริ่มต้น ② เซ็นจริง + อัปโหลด (ตามมติครั้งที่ 10) — รอยืนยันว่าจะตัดแบบ ① ออกหรือไม่
A7-19 | เพิ่ม "เลข EMS" ยิงบาร์โค้ดได้ (อิง กจ.8) | ใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดแบบไหน — เครื่องยิงทั่วไปทำงานเหมือนคีย์บอร์ด แค่มีช่องกรอกก็ใช้ได้ ถ้าสแกนด้วยกล้องมือถือต้องทำเพิ่ม · หน้าตัวอย่างของ กจ.8 ที่ดูเป็นช่องพิมพ์ ควรถามทีม กจ.8 ว่าทำส่วนสแกนไว้ในหน้าจริงหรือยัง

## ภาพการแก้ไข
ภาพประกอบรายการที่แก้แล้ว (กรอบแดง = จุดที่แก้)
ภาพจากโหมด fixture (localhost:8901) วันที่ 15 ต.ค. 2569 · กดรหัสในคอลัมน์ "ภาพประกอบ" ของชีตรายการปรับแก้เพื่อมาที่ภาพ
A7-07 / A7-12 — การ์ดสรุปสำนวนแบบย่อ (ค่าเริ่มต้น) + ปุ่มส่งคืนผู้รับผิดชอบสำนวน — หน้าเลขาฯ เรื่อง 9201/2569
A7-02 / A7-07 — การ์ดสรุปสำนวนแบบขยาย — วันที่รับเรื่อง · ดำเนินการมาแล้ว N วัน
A7-11 — ข้อความตัวเลือก "ไม่ซับซ้อน" บอกปลายทาง (สำนวนเขต → กองบริหารคดี)
A7-08 — ช่องความเห็นรองเลขาฯ ใช้กล่อง "คำแนะนำการเขียน" กลาง — หน้ารองเลขาฯ เรื่อง 0012/2565
A7-14 — มาตราอาญาหลายมาตรา (เพิ่ม/ลบได้) และมาตราที่แสดงในเอกสารมติ — resolution-72 เรื่อง 1855/2568
A7-17 / A7-18 / A7-19 — การ์ดส่งดำเนินคดีอาญา: ลงวันที่ (หนังสือ), ลำดับช่องใหม่, เลข EMS พร้อมคำเตือนรูปแบบ — ruling-report เรื่อง 1355/2566
A7-10 — หน้าเลขาฯ ไม่มีการ์ดคำสั่ง ม.28 (สั่งรับ/ไม่รับ/จำหน่าย) แล้ว ระบบรับเรื่องไว้พิจารณาอัตโนมัติ — มีเฉพาะความเห็น เร่งด่วน/ซับซ้อน และการลงนาม (กรอบแดง) — approval-review เรื่อง 9205/2569 · ภาพ 28 ต.ค. 2569
A7-13 — ส่งคืนผู้รับผิดชอบสำนวน: เลือกเหตุผล + แนบไฟล์ (ซ้าย) และแจ้งเตือนถึงผู้รับผิดชอบสำนวนพร้อมเหตุผล/ไฟล์แนบ (ขวา) — หน้ารองเลขาฯ เรื่อง 3017/2569
A7-15 — ประธานฯ เลือกวิธีลงนาม 2 แบบ ① ลงลายเซ็นในระบบ ② เซ็นจริง แล้วอัปโหลด (ค่าเริ่มต้น ②) — ruling-report เรื่อง 1402/2565
A7-16 — แบบ ② บังคับแนบรายงานไต่สวนชี้มูลฉบับลงนาม (PDF / PNG) ก่อนบันทึก (ซ้าย) และกล่องยืนยันก่อนบันทึก (ขวา)

## ปรับแก้ใน Prototype
A7-01 - A7-07 — การ์ดสรุปสำนวนแบบย่อ และขยาย
ไต่สวนเบื้องต้น (ย่อ) | ไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อวินิจฉัยชี้มูล (ย่อ) | เรื่องทั่วไป / ทบทวนมติพนักงานอัยการ (ย่อ)
ไต่สวนเบื้องต้น (ขยาย) | ไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อวินิจฉัยชี้มูล (ขยาย) | เรื่องทั่วไป / ทบทวนมติพนักงานอัยการ (ขยาย)