## ใบปะหน้า
ตารางสรุปผลกระทบต่อเล่ม 4 (Impact Analysis)
การปรับ User Flow และ Data Flow Diagram กิจกรรมที่ 7 (V1.0.2 → V1.0.3)
เล่ม 4 ออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface Design) และออกแบบ Prototype — กิจกรรมที่ 7
โครงการ | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (E-CMIS)
กิจกรรม | กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนงานพิจารณาและดำเนินการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท.
สัญญาเลขที่ | ๑๔/๒๕๖๙
เอกสารที่ได้รับผลกระทบ | เล่ม 4 - กจ_7 ออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน V1.1 → V1.2 (User Flow) → V1.3 (Data Flow)
ขอบเขต | บทที่ 2 User Flow (กิจกรรมที่ 7 User Flow V1.0.3) และบทที่ 3 Data Flow Diagram (Context Diagram, Level 1, Level 2 V1.0.3) รวมจุดที่อาจกระทบบทที่ 4–5
อ้างอิง | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569), swimlane-flow-template, กติกา DFD (Level 0–2), บันทึกการแก้ไข 1791976367965
เลขหน้า | คอลัมน์ "หน้า/หัวข้อ" ใช้เลขหน้าของเล่มก่อนแก้ (User Flow = V1.1, Data Flow = V1.2) คอลัมน์สุดท้ายเป็นเลขหน้าในเล่ม V1.3 (ฉบับล่าสุด) เลขหน้าได้จากการแปลง PDF ด้วย LibreOffice อาจต่างจาก Word เล็กน้อย
วันที่จัดทำ | 26/10/2569
จัดทำโดย | กิจการค้าร่วม SS CONSORTIUM
สรุปสถานะรายการผลกระทบ (ชีต "ผลกระทบเล่ม 4")
สถานะ | ความหมาย | User Flow | Data Flow | รวม
แก้ไขแล้ว | แก้ไขในเล่มแล้ว ไม่มีประเด็นค้าง | 3 | 5 | 8
แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | แก้ไขแล้ว แต่ในภาพ/ตารางยังมีเครื่องหมาย [รอยืนยัน Qn/DQn] | 12 | 7 | 19
รอยืนยัน | ยังไม่แก้ รอผู้เกี่ยวข้องยืนยัน | 3 | 2 | 5
รอข้อมูล | ยังไม่แก้ เพราะข้อมูลยังไม่พอ | 0 | 1 | 1
ยังไม่แก้ | ยังไม่แก้ ด้วยเหตุผลที่ระบุ | 2 | 0 | 2
ไม่กระทบ | ตรวจแล้ว ไม่ต้องแก้ | 1 | 2 | 3
รวมทั้งหมด |  | 21 | 17 | 38
ประเด็นรอยืนยัน (ชีต "ประเด็นรอยืนยัน")
ส่วน | รหัส | จำนวน
User Flow | Q1–Q13 | 13
Data Flow | DQ1–DQ13 | 13
หมายเหตุ: ตารางนี้รวม "ตารางสรุปผลกระทบต่อเล่ม 4" ของงาน User Flow และงาน Data Flow ไว้ในไฟล์เดียว รายละเอียดการแก้ไขแต่ละจุด (จากเดิม/แก้ไขเป็น/สถานะ/ผู้ยืนยัน) อยู่ในบันทึกการแก้ไข 1791976367965.xlsx

## ผลกระทบเล่ม 4
ตารางสรุปผลกระทบต่อเล่ม 4 — User Flow และ Data Flow Diagram กิจกรรมที่ 7 (V1.0.2 → V1.0.3)
User Flow: เลขหน้าเดิมตาม V1.1 · Data Flow: เลขหน้าเดิมตาม V1.2 · เลขหน้า V1.3 ตาม PDF ที่แปลงด้วย LibreOffice
ลำดับ | ส่วนที่ปรับ | หน้า/หัวข้อ (เล่มก่อนแก้) | เนื้อหาเดิม | สิ่งที่ต้องแก้ | เหตุผลและแหล่งอ้างอิง | หน้าในเล่ม V1.3 (ฉบับล่าสุด) | สถานะ | สิ่งที่ต้องยืนยันหรือสิ่งที่ติด
1 | User Flow | หน้า 2 (V1.1) / ตารางบันทึกการแก้ไข (ต้นเล่ม) | - มี 2 แถว (เวอร์ชัน 1.0 และ 1.1) | - เพิ่มแถวเวอร์ชัน 1.2 (ปรับ User Flow บทที่ 2) | ตรวจสอบย้อนกลับได้ | 2 | แก้ไขแล้ว | ระบุชื่อผู้ดำเนินการแทน "ร่างโดย AI – รอระบุผู้ดำเนินการ"
2 | User Flow | หน้า 6 (V1.1) / บทที่ 2 ย่อหน้าแนะนำ | - ไม่มีคำอธิบายสัญลักษณ์ในผัง | - เพิ่มย่อหน้าอธิบายสัญลักษณ์ BPMN User Flow: วงกลม "เริ่ม", กล่องขั้นตอน RES, จุดตัดสินใจ DEC-, Link ข้ามภาพ, วงกลม "สิ้นสุด" และความหมายของ [รอยืนยัน Qn] | swimlane-flow-template; ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 3 | 7 | แก้ไขแล้ว | -
3 | User Flow | หน้า 6–9 (V1.1) / 2.1.1.1 ผังขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนเบื้องต้น | - รูปภาพที่ 1–5 มี Lane "ระบบ E-CMIS" ปนงานของคน (เช่น RES005, RES006) - รหัสจุดตัดสินใจ D001–D004 ซ้ำรูปแบบกับ Data Store - วงกลมเชื่อมภาพ "ไป/จาก" ชื่อไม่ตรงกัน | - แทนด้วยภาพ User Flow V1.0.3 ส่วน 1-1 ถึง 1-4 (4 ภาพ) - ไม่มี Lane ระบบ ย้ายขั้นตอนไป Lane ผู้ปฏิบัติจริง - รหัส DEC- และ Link Event จับคู่ตัวอักษร | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 1–3, Key Highlight 1–3; swimlane-flow-template (ห้าม Lane ระบบ, Link Event) | 7–9 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | Q1, Q2, Q6
4 | User Flow | หน้า 10–13 (V1.1) / 2.1.1.2 ผังขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | - รูปภาพที่ 6–11 - RES107 ในภาพใช้ชื่อ "…ไต่สวนเบื้องต้น" (คัดลอกจาก RES007) - RES115 ในภาพชื่อซ้ำกับ RES114 | - แทนด้วยภาพ 2-1 ถึง 2-4 (4 ภาพ) - RES107 "ให้ความเห็นและลงนามในรายงานการไต่สวนเพื่อวินิจฉัยชี้มูล" ตามตาราง 2.2.1.2 - RES115 ใช้ชื่อตามตาราง 2.2.1.2 | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 1–3; ตาราง 2.2.1.2 แถว 107, 115 | 10–12 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | Q1, Q2, Q3, Q12
5 | User Flow | หน้า 14–15 (V1.1) / 2.1.1.3 ผังขั้นตอนระบบจัดเก็บข้อมูลสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ | - รูปภาพที่ 12–14 (มติเรื่องทั่วไป RES201–RES211) | - แทนด้วยภาพ 3-1, 3-2 (2 ภาพ) | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 1–3 | 13 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | Q1, Q2, Q9
6 | User Flow | หน้า 14 (V1.1) / ชื่อหัวข้อและคำบรรยายภาพ 2.1.1.3 | - ชื่อ "ผังขั้นตอนระบบจัดเก็บข้อมูลสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์" แต่ภาพเป็นขั้นตอนมติเรื่องทั่วไป | - เสนอเปลี่ยนเป็น "ผังขั้นตอนระบบการจัดทำมติเรื่องทั่วไป" (ยังไม่แก้) | ตาราง 2.2.1.3 ใช้ชื่อ "การจัดทำมติเรื่องทั่วไป" | 13 | รอยืนยัน | Q10
7 | User Flow | หน้า 16–17 (V1.1) / 2.1.2.1 ผังสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนรายงานไต่สวนเบื้องต้น | - รูปภาพที่ 15–17 - เส้น D006 "ใช่" กับ D007 "ไม่" ซ้อนทับกันเข้า RES028 - RES030 แตกกิ่งโดยไม่มีจุดตัดสินใจ | - แทนด้วยภาพ 1-5 (1 ภาพ) - แยกเส้น DEC-006 / DEC-007 - เรียง RES030 → RES031 → RES032 ต่อเนื่อง | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 4.1–4.2 | 14 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | Q2
8 | User Flow | หน้า 18–20 (V1.1) / 2.1.2.2 ผังสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | - รูปภาพที่ 18–20 - D106 "สายอาญา?" ใช่ → สิ้นสุดทันที | - แทนด้วยภาพ 2-5, 2-6 (2 ภาพ) - คงเส้นทางเดิม และทำเครื่องหมาย [รอยืนยัน Q5] เพราะไม่มีข้อมูลขั้นตอนก่อนจบ | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 4.3 | 14–15 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | Q2, Q5
9 | User Flow | หน้า 21 (V1.1) / 2.1.2.3 ผังสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนมติเรื่องทั่วไป | - รูปภาพที่ 21–22 - RES215 ชี้ "ไป D206" ซึ่งไม่มีอยู่จริง | - แทนด้วยภาพ 3-3 (1 ภาพ) - RES215 เชื่อมไป DEC-203 ตามภาพเดิม | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 1 | 16 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | Q2, Q4
10 | User Flow | หน้า 22 (V1.1) / 2.1.3 ค้นหาและกรองข้อมูล, 2.1.4 แสดงผลข้อมูล | - รูปภาพที่ 23–24 ใช้ Lane "ระบบ E-CMIS" (RES053–055) | - ควรปรับเป็น Lane ผู้ใช้ตาม template (ยังไม่แก้) | swimlane-flow-template | 16 | ยังไม่แก้ | Q11: ไม่มีไฟล์ .drawio ต้นฉบับ และไม่ทราบกลุ่มผู้ใช้
11 | User Flow | หน้า 23–24 (V1.1) / 2.2.1.1 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (ไต่สวนเบื้องต้น) | - รหัส D001–D004 ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" / "การตัดสินใจ" - ขั้นตอน "แสดงรายการ…" | - เปลี่ยนเป็น DEC-001–DEC-004 ระบุผู้ตัดสินใจ - ย้ายขั้นตอน "แสดงรายการ/ส่ง…" ไปผู้ปฏิบัติ และเขียนเป็น "ตรวจสอบรายการ…" - แก้คำผิดแถว 018 | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 2, 3 และ Key Highlight 2 | 18–19 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | แถว 010, 012, 017, 021 (Q2); DEC-001 (Q1); SLA 30 วัน (Q13)
12 | User Flow | หน้า 25–26 (V1.1) / 2.2.1.2 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (ไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล) | - รหัส D101–D104 และ "ใช่ -> RES105" | - เปลี่ยนเป็น DEC- ระบุผู้ตัดสินใจ ย้ายงานไปผู้ปฏิบัติ | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 2, 3 | 20–21 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | ทิศทาง DEC-104 (Q3); แถว 110, 112, 116, 119, 123 (Q2); DEC-101 (Q1)
13 | User Flow | หน้า 27 (V1.1) / 2.2.1.3 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (มติเรื่องทั่วไป) | - รหัส D201–D202, "แสดงรายการมติเรื่องเร่งด่วน" | - เปลี่ยนเป็น DEC- ระบุผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และชื่อ RES202 | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 2, 3 | 22 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | แถว 210 (Q2); DEC-201 (Q1); RES204 (Q9)
14 | User Flow | หน้า 28 (V1.1) / 2.2.2.1 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (สนับสนุนการพิจารณาฯ ไต่สวนเบื้องต้น) | - รหัส D005–D007 ผู้รับผิดชอบ "คณะกรรมการ" | - DEC- ผู้ตัดสินใจเป็นกลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ ย้าย RES023/027/028 ไปผู้ปฏิบัติ ใช้ชื่อ "คณะกรรมการ ป.ป.ท." | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 2, 3 | 23–24 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | แถว 024, 029, 031 (Q2)
15 | User Flow | หน้า 29 (V1.1) / 2.2.2.2 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (สนับสนุนการพิจารณาฯ ไต่สวนชี้มูล) | - รหัส D105–D106 | - DEC- ระบุผู้ตัดสินใจ ย้าย RES125 ไปผู้ปฏิบัติ ใช้ชื่อ "คณะกรรมการ ป.ป.ท." | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 2, 3 | 25 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | แถว 126, 130, 133 (Q2); DEC-106 (Q5)
16 | User Flow | หน้า 30 (V1.1) / 2.2.2.3 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (สนับสนุนการพิจารณาฯ มติเรื่องทั่วไป) | - แถว 215 "-> 206"; รหัส D203 | - แถว 215 "-> DEC-203"; รหัส DEC-203; ย้าย RES212 ไปผู้ปฏิบัติ | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 1, 3 | 26 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | ทิศทาง DEC-203 (Q4); แถว 213 (Q2)
17 | User Flow | หน้า 31 (V1.1) / 2.2.3, 2.2.4 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (ค้นหา / แสดงผล) | - ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" | - ควรระบุกลุ่มผู้ใช้ (ยังไม่แก้) | swimlane-flow-template | 27 | ยังไม่แก้ | Q11
18 | User Flow | ทั้งเล่ม / เลขรูปภาพและสารบัญรูปภาพ (จากการปรับ User Flow) | - บทที่ 2 มี 24 ภาพ | - ภาพผัง 2.1.1–2.1.2 ลดจาก 22 เป็น 14 ภาพ เลขรูปถัดไปลดลง 8 (ปรับฟิลด์ SEQ และตั้งให้ Word อัปเดตฟิลด์) | ผลจากการแทนภาพ | ทั้งเล่ม | แก้ไขแล้ว | กด "ใช่" เมื่อ Word ถามให้อัปเดตฟิลด์
19 | User Flow | หน้า 32 (V1.1) / บทที่ 3 Data Store D1, D2 | - DFD ใช้รหัส Data Store D1, D2 … | - ไม่ต้องแก้ DFD: การเปลี่ยน D → DEC- ทำที่ User Flow แล้ว | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 3 | 28–79 | ไม่กระทบ | -
20 | User Flow | หน้า 32 (V1.1) / บทที่ 3 Entity เทียบกับ Lane ใหม่ของ User Flow | - User Flow V1.0.3 เพิ่ม Lane "ผู้รับผิดชอบสำนวนคดี (กจ.5)" / "ผู้เสนอเรื่อง" และขั้นตอนกรณีสายอาญา (Q5) | - ยังไม่เปลี่ยน DFD เพราะยังไม่มีหลักฐานยืนยัน (DFD ใช้ E8 หน่วยงานต้นเรื่อง/เจ้าของเรื่อง) | คำสั่งงาน: ห้ามสรุปว่า DFD ต้องเปลี่ยนตาม UF โดยไม่มีหลักฐาน | 28–79 | รอยืนยัน | Q1, Q5 (เชื่อมกับ DQ5, DQ8 ของ DFD)
21 | User Flow | หน้า 76 เป็นต้นไป (V1.1) / บทที่ 4 Wireframe (กลุ่มผู้ใช้) | - ไม่มีกลุ่มผู้ใช้ "ผู้รับผิดชอบสำนวนคดี (กจ.5)"; ไม่อ้างอิงรหัส D/DEC/RES ของ User Flow (ค้นข้อความบทที่ 4–5) | - ทบทวนหลังได้คำตอบ Q1, Q2 ว่าต้องเพิ่มหน้าจอหรือกลุ่มผู้ใช้หรือไม่ | Lane ใหม่ใน User Flow V1.0.3 | 80 เป็นต้นไป | รอยืนยัน | Q1, Q2
22 | Data Flow | หน้า 28–29 (V1.2) / 3.1 Context Diagram (Level 0) รูปภาพที่ 17–18 | - 2 ภาพ (Context Diagram (Level 0)-1, -2) ไม่มีหน้าภาพรวม - Process 0 ไม่ใช่กล่อง swimlane หัวเลข 0 - ป้ายเส้นเป็นคำกริยา เช่น "ลงนามบรรจุวาระการประชุมฯ", "จัดทำรายงานวินิจฉัยชี้มูล เสนอคณะกรรมการ" - สะกดผิด "กองกราบฯ" - เส้นทั้ง 36 เส้นไม่ผูกกับกล่อง (ไม่มีต้นทาง/ปลายทางในไฟล์) | - แทนด้วย Context Diagram V1.0.3 หน้าแยก 6 ภาพ (หน้า 1/6–6/6) ภาพรวมเก็บไว้ในไฟล์ .drawio - ป้ายข้อมูลเป็นคำนาม รวมจาก L1 ทุกเส้น (Balancing) - ปรับคำบรรยายภาพตามหน้า | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 1–8; บันทึกแก้ไข 1791976367965 ลำดับ 1 (24/10/2569: "แก้ไขรูปภาพ Data Flow Diagram ตาม Format ทีม") | 28–30 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ1, DQ2, DQ4, DQ7, DQ10, DQ11
23 | Data Flow | หน้า 29 (V1.2) / 3.1.1 ผู้เกี่ยวข้องภายนอก (ตาราง) | - E7 "ผู้อำนวยการกองบริหารคดี" ไม่มีชื่อย่อ ขณะที่ผัง DFD เดิมใช้ "ผู้อำนวยการกองบริหารคดี (ผอ.กบค.)" | - ปรับชื่อ E7 ให้ตรงกับผังทุก Level - คำอธิบาย Entity คงเดิม | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 2 (ชื่อ Entity เขียนเหมือนกันทุกจุด); ผัง DFD V1.0.2 | 30 | แก้ไขแล้ว | -
24 | Data Flow | หน้า 30–32 (V1.2) / 3.1.2 กระแสข้อมูลระดับ Context (ตาราง 20 แถว) | - ข้อมูลไม่ตรงกับภาพ L0 เดิม และหลายแถวเป็นคำกริยา | - สร้างตารางใหม่จาก L0 V1.0.3 (20 แถว: 10 Entity × ขาเข้า/ขาออก) รายการข้อมูลแยกบรรทัด | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 1–2; การรวมกระแสข้อมูลจาก L1 | 31–34 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ10 และรายการที่ติด [รอยืนยัน DQn]
25 | Data Flow | หน้า 33 (V1.2) / 3.2 Data Flow Diagram (Level 1) ย่อหน้าคำอธิบาย | - อธิบายการจัดวาง Entity ซ้าย Process กลาง Data Store ขวา | - คงข้อความเดิม เพิ่มประโยคอธิบายว่าภาพในเล่มเป็นหน้าแยกราย Entity และภาพรวมอยู่ในไฟล์ .drawio | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 7 | 35 | แก้ไขแล้ว | -
26 | Data Flow | หน้า 33–38 (V1.2) / 3.2 Data Flow Diagram (Level 1) รูปภาพที่ 19–24 | - 6 ภาพจากผังเดียว ไม่มีหน้าแยกราย Entity - Data Store เป็นกล่องสี่เหลี่ยมพร้อมชื่อตาราง และเชื่อมกันเอง (D1→D2→D3→D4, D5→…→D10, D11→…→D14) - ป้ายเส้นเป็นคำกริยา เช่น "มอบหมาย,สั่งการ,ลงความเห็น,ลงนาม", "อ่านเอกสารแนบ" - 46 จาก 70 เส้นไม่ผูกกับกล่อง | - แทนด้วย Level 1 V1.0.3 หน้าแยก 10 ภาพ (1 หน้า ต่อ 1 Entity) ภาพรวมเก็บไว้ในไฟล์ .drawio - Data Store ใช้รูปทรง dataStoreID แสดงเฉพาะที่มี Process อ่าน/บันทึก - เพิ่มเส้น Process→Process (1.0→2.0→…→6.0) | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 1–8; บันทึกแก้ไข 1791976367965 ลำดับ 1 (24/10/2569: "แก้ไขรูปภาพ Data Flow Diagram ตาม Format ทีม") | 35–42 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ1–DQ4, DQ7, DQ9, DQ11, DQ13
27 | Data Flow | หน้า 39–42 (V1.2) / 3.2.1 กระบวนการ (Process) (ตาราง) | - ชื่อ Process สะกด "ฟังก์ชั่น" - ข้อมูลเข้า/ออกเป็นคำกริยา (เช่น "E2 ทำการกลั่นกรอง…", "D4 อ่านเอกสารแนบ") | - สะกด "ฟังก์ชัน" ตามพจนานุกรม - ข้อมูลเข้า/ออกสร้างใหม่จาก L1 V1.0.3 (ระบุต้นทาง/ปลายทางและชื่อข้อมูลแบบคำนาม) | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 2; ผัง L1 V1.0.3 | 43–46 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ2, DQ3, DQ9
28 | Data Flow | หน้า 43 (V1.2) / 3.2.2 แหล่งจัดเก็บข้อมูล (ตาราง D1–D16) | - 16 Data Store พร้อมชื่อตาราง | - ยังไม่แก้: ผังใหม่แสดง 6 รายการ (D1, D4, D5, D11, D15, D16) ส่วนที่เหลือต้องรอทราบ Process ที่อ่าน/บันทึก | ผัง L1 เดิมเชื่อม DS↔DS ซึ่งขัดกติกา DFD ข้อ 1 | 47 | รอยืนยัน | DQ3
29 | Data Flow | หน้า 44–54 (V1.2) / 3.2.3 กระแสข้อมูลระดับ Level 1 (ตาราง 85 แถว) | - รวมแถว Data Store↔Data Store และป้ายคำกริยา - ชื่อ Data Store ใช้ชื่อตาราง | - สร้างตารางใหม่จาก L1 V1.0.3 (กระแสข้อมูลกับ Entity, Process↔Process, Process↔Data Store) - คงแถว Data Store↔Data Store เดิมไว้ท้ายตาราง พร้อมเครื่องหมาย [รอยืนยัน DQ3] | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 1–2, 4 | 48–57 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ3 และรายการที่ติด [รอยืนยัน DQn]
30 | Data Flow | หน้า 55–59 (V1.2) / 3.3 Data Flow Diagram (Level 2) รูปภาพที่ 25–30 | - 6 ภาพจากผังเดียว เส้นตัดผ่านกล่องและตัดกัน - ชื่อ Process ย่อยขึ้นต้นด้วย "ระบบ…" ไม่ใช่กริยา+กรรม - ป้ายเส้นเป็นคำกริยา ("ลงนาม", "มอบหมาย", "รับมอบหมาย") - ไม่สมดุลกับ L1 หลายเส้น | - แทนด้วย Level 2 V1.0.3 จำนวน 8 ภาพ (Process 1.0 แยก 3 หน้า, Process อื่นละ 1 หน้า) ภาพรวม Process 1.0 เก็บไว้ในไฟล์ .drawio - กล่อง Process เส้นประใช้อ้างอิงข้อมูลข้ามหน้า พร้อมหมายเหตุท้ายหน้า | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 1–8; บันทึกแก้ไข 1791976367965 ลำดับ 1 (24/10/2569: "แก้ไขรูปภาพ Data Flow Diagram ตาม Format ทีม") | 58–64 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ3, DQ4, DQ7, DQ12
31 | Data Flow | หน้า 60–62 (V1.2) / 3.3.1.1–3.3.1.6 กระบวนการย่อย (ตาราง) | - ชื่อ Process ย่อยขึ้นต้น "ระบบ…" หรือเป็นคำนาม - สะกดผิด "ผู้รับผิดขอบ", "พิจราณา" | - ปรับชื่อ Process ย่อยเป็นกริยา+กรรม ให้ตรงกับผัง - แก้คำสะกดผิด - คอลัมน์หน้าที่โดยสรุปและข้อมูลเข้า → ข้อมูลออก คงเดิม | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 2 | 64–67 | แก้ไขแล้ว | DQ9, DQ12 (โครงสร้าง 2.0/3.0 ยังไม่แก้)
32 | Data Flow | หน้า 63 (V1.2) / 3.3.2 แหล่งจัดเก็บข้อมูล (ตาราง) | - 16 Data Store พร้อมชื่อตาราง | - ยังไม่แก้ (เหตุผลเดียวกับ 3.2.2) | ดู 3.2.2 | 68 | รอยืนยัน | DQ3
33 | Data Flow | หน้า 63–71 (V1.2) / 3.3.3 กระแสข้อมูล (ตาราง 73 แถว) | - ป้ายคำกริยา ไม่สมดุลกับ L1 รวมแถว Data Store↔Data Store | - สร้างตารางใหม่จาก L2 V1.0.3 - คงแถว Data Store↔Data Store เดิมไว้ท้ายตาราง พร้อม [รอยืนยัน DQ3] | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 1–2, 4 | 68–79 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ3, DQ4, DQ7
34 | Data Flow | ทั้งเล่ม / เลขรูปภาพและสารบัญรูปภาพ | - บทที่ 3 มี 14 ภาพ (รูปภาพที่ 17–30) | - บทที่ 3 มี 24 ภาพ เลขรูปภาพตั้งแต่บทที่ 4 เลื่อน +10 (ฟิลด์ SEQ ปรับใหม่ และตั้งให้ Word อัปเดตฟิลด์เมื่อเปิด) | ผลจากการแทนภาพ | ทั้งเล่ม | แก้ไขแล้ว | เมื่อ Word ถามให้อัปเดตฟิลด์ ให้กด "ใช่" เพื่อปรับสารบัญ
35 | Data Flow | หน้า 2 (V1.2) / ตารางบันทึกการแก้ไข (ต้นเล่ม) | - มีถึงเวอร์ชัน 1.2 | - เพิ่มแถวเวอร์ชัน 1.3 (ปรับ DFD บทที่ 3) | ตรวจสอบย้อนกลับได้ | 2 | แก้ไขแล้ว | ต้องระบุชื่อผู้ดำเนินการแทน "ร่างโดย AI – รอระบุผู้ดำเนินการ"
36 | Data Flow | บทที่ 2 / User Flow V1.0.3 กับ DFD | - User Flow มีขั้นตอนส่งหนังสือกรณีสายอาญา (Q5) และข้อมูลเลขหนังสือส่ง/EMS (Mockup A7-17–19) | - ยังไม่เพิ่มใน DFD เพราะไม่มีหลักฐานผู้รับและชื่อข้อมูลที่ยืนยันแล้ว | คำสั่งงาน: ห้ามสรุปว่า DFD ต้องเปลี่ยนตาม UF โดยไม่มีหลักฐาน | - | รอข้อมูล | DQ8
37 | Data Flow | บทที่ 2 / รหัสจุดตัดสินใจ DEC- กับ Data Store D1, D2 | - ผลการตรวจ UF ระบุว่ารหัส D001 ซ้ำรูปแบบกับ Data Store | - ไม่ต้องแก้ DFD: User Flow เปลี่ยนเป็น DEC- แล้ว (V1.2) Data Store คงรหัส D<n> | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 3 | 18–27 | ไม่กระทบ | -
38 | Data Flow | บทที่ 4–5 / Wireframe และ Prototype | - ไม่อ้างอิงรหัส Process (n.0) หรือ Data Store (D<n>) ของ DFD (หัวข้อ "Process :" ในบทที่ 5 เป็นขั้นตอนประมวลผลของข้อกำหนดระบบ ไม่ใช่ Process ของ DFD) | - ไม่ต้องแก้ | ค้นข้อความหน้า 72–215 ของเล่ม V1.2 | 80 เป็นต้นไป | ไม่กระทบ | -

## ประเด็นรอยืนยัน
รหัส | ส่วนที่ปรับ | ประเด็น | รายละเอียด / คำถามที่ต้องถาม | ผู้ที่ควรยืนยัน | ผลกระทบ | ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในเล่ม 4 | สถานะ
Q1 | User Flow | ใครเป็นผู้ส่งเรื่องและเลือกแนบใบด่วน (DEC-001/101/201) | เสนอให้ Start และ "แนบใบด่วนมาแล้ว?" อยู่ใน Lane ผู้รับผิดชอบสำนวนคดี (กจ.5) สำหรับไต่สวนเบื้องต้น/ชี้มูล และ "ผู้เสนอเรื่อง" สำหรับมติเรื่องทั่วไป | BA + เจ้าของกระบวนงาน (กองบริหารคดี / ผู้ใช้ กจ.5) | Lane ใหม่ 1 Lane ต่อหน้า; ตาราง 2.2 แถว DEC-001/101/201 ยังระบุ "การตัดสินใจ" | 2.1.1.1 ผังขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนเบื้องต้น; 2.1.1.2 ผังขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล; 2.1.1.3 ผังขั้นตอนระบบจัดเก็บข้อมูลสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์; 2.2.1.1 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (ไต่สวนเบื้องต้น); 2.2.1.2 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (ไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล); 2.2.1.3 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (มติเรื่องทั่วไป); บทที่ 3 Entity เทียบกับ Lane ใหม่ของ User Flow; บทที่ 4 Wireframe (กลุ่มผู้ใช้) | รอยืนยัน
Q2 | User Flow | ขั้นตอนจัดทำเอกสาร 17 ขั้นตอน ใครเป็นผู้ปฏิบัติ หรือเป็นงานอัตโนมัติ | RES010, 012, 017, 021, 024, 029, 031, 110, 112, 116, 119, 123, 126, 130, 133, 210, 213 — ร่างนี้วางไว้ใน Lane ผู้ใช้ที่ทำงานต่อด้วยเอกสารนั้น | SA + เจ้าของกระบวนงานแต่ละกลุ่มงาน | ถ้าเป็นงานอัตโนมัติ ต้องรวมเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนผู้ใช้ก่อน/หลังแทน; ตาราง 2.2 แถวเหล่านี้ยังเป็น "ระบบ E-CMIS" | 2.1.1.1 ผังขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนเบื้องต้น; 2.1.1.2 ผังขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล; 2.1.1.3 ผังขั้นตอนระบบจัดเก็บข้อมูลสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์; 2.1.2.1 ผังสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนรายงานไต่สวนเบื้องต้น; 2.1.2.2 ผังสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล; 2.1.2.3 ผังสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนมติเรื่องทั่วไป; 2.2.1.1 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (ไต่สวนเบื้องต้น); 2.2.1.2 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (ไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล); 2.2.1.3 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (มติเรื่องทั่วไป); 2.2.2.1 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (สนับสนุนการพิจารณาฯ ไต่สวนเบื้องต้น); 2.2.2.2 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (สนับสนุนการพิจารณาฯ ไต่สวนชี้มูล); 2.2.2.3 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (สนับสนุนการพิจารณาฯ มติเรื่องทั่วไป); บทที่ 4 Wireframe (กลุ่มผู้ใช้) | รอยืนยัน
Q3 | User Flow | DEC-104 "ซับซ้อนยุ่งยาก?" ทางออกใช่/ไม่ สลับกันระหว่างภาพกับตาราง | ภาพเดิม: ใช่ → RES115 (ส่งคณะอนุฯ กลั่นกรอง), ไม่ → RES118 (ลงนามมอบหมาย) ¦ ตาราง 2.2.1.2: ใช่ → 118, ไม่ → 115 | เจ้าของกระบวนงาน กองบริหารคดี / ประธานฯ + BA | เส้นทางหลักของสำนวนชี้มูลอาจผิด; ร่างนี้คงตามภาพเดิม | 2.1.1.2 ผังขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล; 2.2.1.2 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (ไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล) | รอยืนยัน
Q4 | User Flow | DEC-203 "มติอื่นๆ?" ทางออกใช่/ไม่ สลับกันระหว่างภาพกับตาราง | ภาพเดิม: ใช่ → RES216, ไม่ → RES218 ¦ ตาราง 2.2.2.3: ใช่ → 218, ไม่ → 216 (ตารางสอดคล้องกับรูปแบบ DEC-006) | กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ + BA | การออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ไต่สวนในมติเรื่องทั่วไปอาจผิดเส้นทาง | 2.1.2.3 ผังสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนมติเรื่องทั่วไป; 2.2.2.3 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (สนับสนุนการพิจารณาฯ มติเรื่องทั่วไป) | รอยืนยัน
Q5 | User Flow | DEC-106 สายอาญา "ใช่" จบทันที — ต้องมีขั้นตอนบันทึก/ส่งต่อก่อนจบหรือไม่ | ผู้ตรวจรับ (R2 ข้อ 4.3) ขอให้มี Action ก่อนจุดสิ้นสุด แต่ไม่มีข้อมูลว่าเป็นขั้นตอนใด | กองบริหารคดี (กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ) + BA | อาจต้องเพิ่มขั้นตอน + รหัส RES ใหม่ + หน้าจอ | 2.1.2.2 ผังสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล; 2.2.2.2 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (สนับสนุนการพิจารณาฯ ไต่สวนชี้มูล); บทที่ 3 Entity เทียบกับ Lane ใหม่ของ User Flow | รอยืนยัน
Q6 | User Flow | แนวทาง Lane ระบบ / System Action / Status Flag | R2 ข้อ 2, 5 และข้อสั่งการ 2, 4 ให้คง Lane ระบบเฉพาะงานอัตโนมัติและเพิ่มสถานะ แต่ R3 ห้ามมี Lane ระบบและห้ามแสดงขั้นตอนเบื้องหลัง (R4 ใช้แนวทางเดียวกับ R3) — ร่างนี้ยึด R3 | PM + คณะกรรมการตรวจรับ | หากผู้ตรวจรับยืนยันให้แสดงสถานะ เสนอให้ทำเป็นตารางสถานะ/State แยก หรืออ้างอิงใน DFD บทที่ 3 แทนการใส่ใน User Flow | 2.1.1.1 ผังขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนเบื้องต้น | รอยืนยัน
Q7 | User Flow | สีแถบ Lane "คณะกรรมการ ป.ป.ท." | template ยังมี 2 ค่า (#EDE6F6 / #DDE8FA) — ใช้ #DDE8FA ชั่วคราว | ผู้ดูแล template / PM | เปลี่ยนสีได้ทันทีหลังยืนยัน | ผัง User Flow V1.0.3 | รอยืนยัน
Q8 | User Flow | RES006/RES106 ส่งสำนวนกลับ กจ.5 แล้วสิ้นสุด | หลังแนบใบด่วนแล้ว ควรวนกลับเข้า DEC-001/101 หรือถือเป็นกระบวนการใหม่ | BA + เจ้าของกระบวนงาน | อาจต้องเพิ่มเส้นวนกลับ | ผัง User Flow V1.0.3 | รอยืนยัน
Q9 | User Flow | RES204 "พิจารณาความซับซ้อนยุ่งยากของสำนวน" ในมติเรื่องทั่วไป ไม่มีจุดตัดสินใจตามมา | ผังและตาราง 2.2.1.3 ไปต่อ RES206 ทันที | BA + เจ้าของกระบวนงาน | อาจต้องเพิ่ม Gateway หรือปรับชื่อขั้นตอน | 2.1.1.3 ผังขั้นตอนระบบจัดเก็บข้อมูลสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์; 2.2.1.3 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (มติเรื่องทั่วไป) | รอยืนยัน
Q10 | User Flow | ชื่อหัวข้อ 2.1.1.3 ไม่ตรงกับเนื้อหา | หัวข้อ "ผังขั้นตอนระบบจัดเก็บข้อมูลสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์" แต่ภาพเป็นมติเรื่องทั่วไป (ตาราง 2.2.1.3 ใช้ชื่อ "การจัดทำมติเรื่องทั่วไป") | BA / ผู้จัดทำเล่ม | ยังไม่แก้ชื่อหัวข้อ/คำบรรยายภาพ | ชื่อหัวข้อและคำบรรยายภาพ 2.1.1.3 | รอยืนยัน
Q11 | User Flow | ผัง 2.1.3 ค้นหาและกรองข้อมูล / 2.1.4 แสดงผลข้อมูล (RES053–RES055) | ยังใช้ Lane ระบบ E-CMIS; ไม่มีไฟล์ drawio ในชุด V1.0.2; อยู่นอกขอบเขตคอมเมนต์ (RES001–RES218); รหัส RES053–055 ไม่ต่อเนื่องกับชุดอื่น | BA + SA (ระบุกลุ่มผู้ใช้และไฟล์ต้นฉบับ) | ยังไม่แก้ภาพ 2.1.3, 2.1.4 และตาราง 2.2.3, 2.2.4 | 2.1.3 ค้นหาและกรองข้อมูล, 2.1.4 แสดงผลข้อมูล; 2.2.3, 2.2.4 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (ค้นหา | รอยืนยัน
Q12 | User Flow | ชื่อขั้นตอน RES115 | ภาพเดิม "ลงรับและคัดกรองสำนวน" (ซ้ำ RES114) ¦ ตาราง "ส่งเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาเสนอมติ" — ร่างใช้ตามตาราง | BA | ชื่อหน้าจอ/สิทธิ์ของ RES115 | 2.1.1.2 ผังขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | รอยืนยัน
Q13 | User Flow | SLA ตาราง 2.2.1.1 = "ไม่เกิน 30 วัน" ขณะตารางอื่น = 15 วัน | พบระหว่างตรวจ ไม่อยู่ในขอบเขตคอมเมนต์ | BA / PM | แจ้งเพื่อทราบ ไม่ได้แก้ | 2.2.1.1 ตารางรายละเอียดขั้นตอน (ไต่สวนเบื้องต้น) | รอยืนยัน
DQ1 | Data Flow | บันทึกกองปราบฯ เสนอประธานกรรมการ ป.ป.ท. | ภาพ L0 เดิมมีกระแสข้อมูลบันทึกกองปราบฯ ระหว่าง E3 กับระบบ แต่ L1/L2 เดิมไม่ระบุ Process ที่รับผิดชอบ ฉบับใหม่วางไว้ที่ 2.0/2.1 (คัดแยกรายงาน) ถูกต้องหรือไม่ หรือควรอยู่ Process อื่น | BA ร่วมกับกองบริหารคดี (เจ้าของกระบวนงาน) | ตำแหน่งเส้น E3↔2.0 (L1) และ E3↔2.1 (L2) และชื่อข้อมูลใน L0 | L0 หน้า 2/6, L1 หน้า 3/10, L2 Process 2.0 | รอยืนยัน
DQ2 | Data Flow | ข้อมูลที่ 6.0 ส่งให้ E6 | L1 เดิมระบุ 6.0 → E6 "จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ" ซึ่งซ้ำกับ 5.0 และเป็นคำกริยา ฉบับใหม่คงไว้เป็น "คำสั่งคณะกรรมการ [รอยืนยัน DQ2]" ขอทราบว่า 6.0 ส่งข้อมูลใดให้กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการจริง | SA / BA | ป้ายเส้น 6.0→E6, 6.1→E6 และรายการข้อมูล E6 ใน L0 | L0 หน้า 4/6, L1 หน้า 6/10, L2 Process 6.0 | รอยืนยัน
DQ3 | Data Flow | Data Store ลูกที่ไม่แสดงในผัง | ผังเดิมเชื่อม Data Store ต่อกันเอง (D1→D2→D3→D4, D5→…→D10, D11→…→D14) ซึ่งผิดกติกา DFD ฉบับใหม่แสดงเฉพาะ D1, D4, D5, D11, D15, D16 ที่มีหลักฐานการอ่าน/บันทึกโดย Process ขอให้ระบุว่า D2, D3, D6–D10, D12–D14 ถูกอ่าน/บันทึกโดย Process ใด | SA (ผู้ออกแบบฐานข้อมูล) | เส้น Process↔Data Store ใน L1/L2 และแถว Data Store↔Data Store ในตาราง 3.2.3 / 3.3.3 ที่ยังคงไว้ | L1, L2, ตาราง 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2, 3.3.3 | รอยืนยัน
DQ4 | Data Flow | กระแสข้อมูลเรื่องเร่งด่วนกับ E7 และไฟล์แนบที่ 1.1 | L0 เดิมมีข้อมูลเรื่องเร่งด่วนระหว่าง E7 กับระบบ แต่ L1/L2 ไม่มี ฉบับใหม่เพิ่ม "รายการเรื่องเร่งด่วน" และ "ความเห็นประกอบเรื่องเร่งด่วน" ที่ 1.0/1.1 และเส้น 1.1↔D4 เพื่อให้สมดุล ขอยืนยันชื่อข้อมูลและ Process ย่อยที่รับผิดชอบ | BA / SA | เส้น E7↔1.0, E7↔1.1, 1.1↔D4 | L0 หน้า 5/6, L1 หน้า 7/10, L2 Process 1.0 หน้า 1/3 | รอยืนยัน
DQ5 | Data Flow | จุดเชื่อมต่อกับกิจกรรมอื่น | Mockup อ้างถึงข้อมูลจากกิจกรรมที่ 4 (ช่องทาง A7-01), กิจกรรมที่ 6 (คุ้มครองพยาน A7-06) และการแจ้งผู้รับผิดชอบสำนวนของกิจกรรมที่ 5 (A7-13) ต้องแสดงระบบของกิจกรรมอื่นเป็น External Entity หรือไม่ และชื่อข้อมูลคืออะไร | PM / SA (ระดับโครงการ) | อาจต้องเพิ่ม Entity ใหม่ (E11 ขึ้นไป) ทุก Level และตาราง 3.1.1, 3.1.2 | L0, L1, L2 ทั้งหมด | รอยืนยัน
DQ6 | Data Flow | ผู้รับมติ/เอกสารคืน และการส่ง ป.ป.ช. | คำอธิบายเดิมของ E4 กล่าวถึง "ส่งมติ/เอกสารคืน, ส่ง ป.ป.ช." แต่ไม่มี Entity ผู้รับ ต้องเพิ่ม Entity สำนักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ | BA / ลูกค้า | อาจเพิ่ม Entity และกระแสข้อมูลที่ 4.0/4.2 | L0, L1 Process 4.0, L2 Process 4.0 | รอยืนยัน
DQ7 | Data Flow | รายงานการไต่สวนเพิ่มเติมตามมติ | ฉบับใหม่วาง "รายงานการไต่สวนเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท." เป็นข้อมูลจาก E6 เข้า 5.0/5.1 ตามตาราง Level 2 เดิม ขอยืนยันว่าถูก Process | BA | ตำแหน่งเส้น E6→5.0 / E6→5.1 | L1 หน้า 6/10, L2 Process 5.0 | รอยืนยัน
DQ8 | Data Flow | ข้อมูลหนังสือส่งกรณีสายอาญา | Mockup A7-17 ถึง A7-19 และ User Flow Q5 มีข้อมูลเลขหนังสือส่ง ลงวันที่ วันที่ส่ง และเลข EMS แต่ DFD เดิมไม่มี ต้องเพิ่มกระแสข้อมูล/ผู้รับหรือไม่ | BA / กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ | อาจเพิ่มกระแสข้อมูลและ Entity ผู้รับที่ 5.0 หรือ 6.0 | L1, L2 (ยังไม่แก้) | รอยืนยัน
DQ9 | Data Flow | ชื่อ Process 3.0 กับ 3.1 ไม่สอดคล้องกัน | 3.0 ใช้คำว่า "มอบสำเนา…" แต่ 3.1 ใช้ "มอบหมาย…" ชื่อที่ถูกต้องคือคำใด | BA | ชื่อ Process 3.0/3.1 ทุก Level และตาราง 3.2.1, 3.3.1.3 | L1, L2 Process 3.0 | รอยืนยัน
DQ10 | Data Flow | ใช้ L1 เป็นต้นแบบของ L0 | ภาพ L0 เดิมกับตาราง 3.1.2 เดิมไม่ตรงกัน ฉบับใหม่จึงรวมกระแสข้อมูลของ L1 ขึ้นเป็น L0 ทุกเส้น (Balancing) ขอยืนยันว่ารายการข้อมูลใน L0 ฉบับใหม่ครบถ้วน | BA / ลูกค้า | รายการข้อมูลบนเส้น L0 และตาราง 3.1.2 | L0 ทุกหน้า | รอยืนยัน
DQ11 | Data Flow | ฟอนต์ TH Sarabun New ตอนส่งออกรูป | รูป PNG ชุดนี้ส่งออกด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้ฟอนต์ Sarabun ปรับขนาดแทน TH Sarabun New ตำแหน่งตัดบรรทัดอาจต่างจากที่เปิดใน draw.io บนเครื่องที่ติดตั้งฟอนต์จริง ควรเปิดไฟล์ .drawio ตรวจและ export ใหม่ก่อนส่งฉบับจริง | ผู้จัดทำเล่ม / ทีมเอกสาร | ความคมชัดและตำแหน่งตัดบรรทัดในรูป | รูปทุก Level และรูปในเล่ม 4 | รอยืนยัน
DQ12 | Data Flow | Process 2.0 และ 3.0 แตกย่อยได้เพียง 1 Process | Level 2 เดิมแตก 2.0 เป็น 2.1 และ 3.0 เป็น 3.1 เพียงอย่างละ 1 Process ซึ่งไม่ได้แตกรายละเอียดเพิ่ม ต้องแยกย่อยเพิ่ม (เช่น ตามประเภทสำนวน) หรือคงไว้ | SA | โครงสร้าง L2 ของ 2.0/3.0 และตาราง 3.3.1.2, 3.3.1.3 | L2 Process 2.0, 3.0 | รอยืนยัน
DQ13 | Data Flow | รหัส Data Store 2 หลักกับรูปทรง dataStoreID | ช่องรหัสของรูปทรง mxgraph.dfd.dataStoreID กว้างคงที่ 30 px ทำให้ D11, D15, D16 ขนาด 34 ไม่พอดีช่อง จึงใช้ขนาด 20 เฉพาะรหัส 2 หลัก (ชื่อ Data Store ยังเป็น 34) ยอมรับข้อยกเว้นนี้หรือไม่ | PM / ผู้กำหนดกติกา DFD | ขนาดตัวอักษรรหัส D11, D15, D16 | L1, L2 | รอยืนยัน