## ผลกระทบเล่ม 4
ตารางสรุปผลกระทบต่อเล่ม 4 จากการปรับ Data Flow Diagram กิจกรรมที่ 7 (V1.0.2 → V1.0.3)
จัดทำก่อนแก้ไขเล่ม 4 วันที่ 26/10/2569 · เลขหน้าอ้างอิงเล่ม 4 V1.2 (แปลงเป็น PDF ด้วย LibreOffice ซึ่งอาจต่างจาก Word เล็กน้อย) · ไฟล์เล่มที่แก้: เล่ม 4 - กจ_7 ออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน V1.3.docx
หน้า/หัวข้อ | เนื้อหาเดิม | สิ่งที่ต้องแก้ | เหตุผลและแหล่งอ้างอิง | สถานะ | สิ่งที่ต้องยืนยันหรือสิ่งที่ติด
หน้า 28–29 / 3.1 Context Diagram (Level 0) รูปภาพที่ 17–18 | - 2 ภาพ (Context Diagram (Level 0)-1, -2) ไม่มีหน้าภาพรวม - Process 0 ไม่ใช่กล่อง swimlane หัวเลข 0 - ป้ายเส้นเป็นคำกริยา เช่น "ลงนามบรรจุวาระการประชุมฯ", "จัดทำรายงานวินิจฉัยชี้มูล เสนอคณะกรรมการ" - สะกดผิด "กองกราบฯ" - เส้นทั้ง 36 เส้นไม่ผูกกับกล่อง (ไม่มีต้นทาง/ปลายทางในไฟล์) | - แทนด้วย Context Diagram V1.0.3 หน้าแยก 6 ภาพ (หน้า 1/6–6/6) ภาพรวมเก็บไว้ในไฟล์ .drawio - ป้ายข้อมูลเป็นคำนาม รวมจาก L1 ทุกเส้น (Balancing) - ปรับคำบรรยายภาพตามหน้า | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 1–8; บันทึกแก้ไข 1791976367965 ลำดับ 1 (24/10/2569: "แก้ไขรูปภาพ Data Flow Diagram ตาม Format ทีม") | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ1, DQ2, DQ4, DQ7, DQ10, DQ11
หน้า 29 / 3.1.1 ผู้เกี่ยวข้องภายนอก (ตาราง) | - E7 "ผู้อำนวยการกองบริหารคดี" ไม่มีชื่อย่อ ขณะที่ผัง DFD เดิมใช้ "ผู้อำนวยการกองบริหารคดี (ผอ.กบค.)" | - ปรับชื่อ E7 ให้ตรงกับผังทุก Level - คำอธิบาย Entity คงเดิม | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 2 (ชื่อ Entity เขียนเหมือนกันทุกจุด); ผัง DFD V1.0.2 | แก้ไขแล้ว | -
หน้า 30–32 / 3.1.2 กระแสข้อมูลระดับ Context (ตาราง 20 แถว) | - ข้อมูลไม่ตรงกับภาพ L0 เดิม และหลายแถวเป็นคำกริยา | - สร้างตารางใหม่จาก L0 V1.0.3 (20 แถว: 10 Entity × ขาเข้า/ขาออก) รายการข้อมูลแยกบรรทัด | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 1–2; การรวมกระแสข้อมูลจาก L1 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ10 และรายการที่ติด [รอยืนยัน DQn]
หน้า 33 / 3.2 Data Flow Diagram (Level 1) ย่อหน้าคำอธิบาย | - อธิบายการจัดวาง Entity ซ้าย Process กลาง Data Store ขวา | - คงข้อความเดิม เพิ่มประโยคอธิบายว่าภาพในเล่มเป็นหน้าแยกราย Entity และภาพรวมอยู่ในไฟล์ .drawio | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 7 | แก้ไขแล้ว | -
หน้า 33–38 / 3.2 Data Flow Diagram (Level 1) รูปภาพที่ 19–24 | - 6 ภาพจากผังเดียว ไม่มีหน้าแยกราย Entity - Data Store เป็นกล่องสี่เหลี่ยมพร้อมชื่อตาราง และเชื่อมกันเอง (D1→D2→D3→D4, D5→…→D10, D11→…→D14) - ป้ายเส้นเป็นคำกริยา เช่น "มอบหมาย,สั่งการ,ลงความเห็น,ลงนาม", "อ่านเอกสารแนบ" - 46 จาก 70 เส้นไม่ผูกกับกล่อง | - แทนด้วย Level 1 V1.0.3 หน้าแยก 10 ภาพ (1 หน้า ต่อ 1 Entity) ภาพรวมเก็บไว้ในไฟล์ .drawio - Data Store ใช้รูปทรง dataStoreID แสดงเฉพาะที่มี Process อ่าน/บันทึก - เพิ่มเส้น Process→Process (1.0→2.0→…→6.0) | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 1–8; บันทึกแก้ไข 1791976367965 ลำดับ 1 (24/10/2569: "แก้ไขรูปภาพ Data Flow Diagram ตาม Format ทีม") | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ1–DQ4, DQ7, DQ9, DQ11, DQ13
หน้า 39–42 / 3.2.1 กระบวนการ (Process) (ตาราง) | - ชื่อ Process สะกด "ฟังก์ชั่น" - ข้อมูลเข้า/ออกเป็นคำกริยา (เช่น "E2 ทำการกลั่นกรอง…", "D4 อ่านเอกสารแนบ") | - สะกด "ฟังก์ชัน" ตามพจนานุกรม - ข้อมูลเข้า/ออกสร้างใหม่จาก L1 V1.0.3 (ระบุต้นทาง/ปลายทางและชื่อข้อมูลแบบคำนาม) | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 2; ผัง L1 V1.0.3 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ2, DQ3, DQ9
หน้า 43 / 3.2.2 แหล่งจัดเก็บข้อมูล (ตาราง D1–D16) | - 16 Data Store พร้อมชื่อตาราง | - ยังไม่แก้: ผังใหม่แสดง 6 รายการ (D1, D4, D5, D11, D15, D16) ส่วนที่เหลือต้องรอทราบ Process ที่อ่าน/บันทึก | ผัง L1 เดิมเชื่อม DS↔DS ซึ่งขัดกติกา DFD ข้อ 1 | รอยืนยัน | DQ3
หน้า 44–54 / 3.2.3 กระแสข้อมูลระดับ Level 1 (ตาราง 85 แถว) | - รวมแถว Data Store↔Data Store และป้ายคำกริยา - ชื่อ Data Store ใช้ชื่อตาราง | - สร้างตารางใหม่จาก L1 V1.0.3 (กระแสข้อมูลกับ Entity, Process↔Process, Process↔Data Store) - คงแถว Data Store↔Data Store เดิมไว้ท้ายตาราง พร้อมเครื่องหมาย [รอยืนยัน DQ3] | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 1–2, 4 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ3 และรายการที่ติด [รอยืนยัน DQn]
หน้า 55–59 / 3.3 Data Flow Diagram (Level 2) รูปภาพที่ 25–30 | - 6 ภาพจากผังเดียว เส้นตัดผ่านกล่องและตัดกัน - ชื่อ Process ย่อยขึ้นต้นด้วย "ระบบ…" ไม่ใช่กริยา+กรรม - ป้ายเส้นเป็นคำกริยา ("ลงนาม", "มอบหมาย", "รับมอบหมาย") - ไม่สมดุลกับ L1 หลายเส้น | - แทนด้วย Level 2 V1.0.3 จำนวน 8 ภาพ (Process 1.0 แยก 3 หน้า, Process อื่นละ 1 หน้า) ภาพรวม Process 1.0 เก็บไว้ในไฟล์ .drawio - กล่อง Process เส้นประใช้อ้างอิงข้อมูลข้ามหน้า พร้อมหมายเหตุท้ายหน้า | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 1–8; บันทึกแก้ไข 1791976367965 ลำดับ 1 (24/10/2569: "แก้ไขรูปภาพ Data Flow Diagram ตาม Format ทีม") | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ3, DQ4, DQ7, DQ12
หน้า 60–62 / 3.3.1.1–3.3.1.6 กระบวนการย่อย (ตาราง) | - ชื่อ Process ย่อยขึ้นต้น "ระบบ…" หรือเป็นคำนาม - สะกดผิด "ผู้รับผิดขอบ", "พิจราณา" | - ปรับชื่อ Process ย่อยเป็นกริยา+กรรม ให้ตรงกับผัง - แก้คำสะกดผิด - คอลัมน์หน้าที่โดยสรุปและข้อมูลเข้า → ข้อมูลออก คงเดิม | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 2 | แก้ไขแล้ว | DQ9, DQ12 (โครงสร้าง 2.0/3.0 ยังไม่แก้)
หน้า 63 / 3.3.2 แหล่งจัดเก็บข้อมูล (ตาราง) | - 16 Data Store พร้อมชื่อตาราง | - ยังไม่แก้ (เหตุผลเดียวกับ 3.2.2) | ดู 3.2.2 | รอยืนยัน | DQ3
หน้า 63–71 / 3.3.3 กระแสข้อมูล (ตาราง 73 แถว) | - ป้ายคำกริยา ไม่สมดุลกับ L1 รวมแถว Data Store↔Data Store | - สร้างตารางใหม่จาก L2 V1.0.3 - คงแถว Data Store↔Data Store เดิมไว้ท้ายตาราง พร้อม [รอยืนยัน DQ3] | กติกา DFD (Level 0–2) ข้อ 1–2, 4 | แก้ไขแล้ว (มีรายการรอยืนยัน) | DQ3, DQ4, DQ7
ทั้งเล่ม / เลขรูปภาพและสารบัญรูปภาพ | - บทที่ 3 มี 14 ภาพ (รูปภาพที่ 17–30) | - บทที่ 3 มี 24 ภาพ เลขรูปภาพตั้งแต่บทที่ 4 เลื่อน +10 (ฟิลด์ SEQ ปรับใหม่ และตั้งให้ Word อัปเดตฟิลด์เมื่อเปิด) | ผลจากการแทนภาพ | แก้ไขแล้ว | เมื่อ Word ถามให้อัปเดตฟิลด์ ให้กด "ใช่" เพื่อปรับสารบัญ
หน้า 2 / ตารางบันทึกการแก้ไข (ต้นเล่ม) | - มีถึงเวอร์ชัน 1.2 | - เพิ่มแถวเวอร์ชัน 1.3 (ปรับ DFD บทที่ 3) | ตรวจสอบย้อนกลับได้ | แก้ไขแล้ว | ต้องระบุชื่อผู้ดำเนินการแทน "ร่างโดย AI – รอระบุผู้ดำเนินการ"
บทที่ 2 / User Flow V1.0.3 กับ DFD | - User Flow มีขั้นตอนส่งหนังสือกรณีสายอาญา (Q5) และข้อมูลเลขหนังสือส่ง/EMS (Mockup A7-17–19) | - ยังไม่เพิ่มใน DFD เพราะไม่มีหลักฐานผู้รับและชื่อข้อมูลที่ยืนยันแล้ว | คำสั่งงาน: ห้ามสรุปว่า DFD ต้องเปลี่ยนตาม UF โดยไม่มีหลักฐาน | รอข้อมูล | DQ8
บทที่ 2 / รหัสจุดตัดสินใจ DEC- กับ Data Store D1, D2 | - ผลการตรวจ UF ระบุว่ารหัส D001 ซ้ำรูปแบบกับ Data Store | - ไม่ต้องแก้ DFD: User Flow เปลี่ยนเป็น DEC- แล้ว (V1.2) Data Store คงรหัส D<n> | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) ข้อ 3 | ไม่กระทบ | -
บทที่ 4–5 / Wireframe และ Prototype | - ไม่อ้างอิงรหัส Process (n.0) หรือ Data Store (D<n>) ของ DFD (หัวข้อ "Process :" ในบทที่ 5 เป็นขั้นตอนประมวลผลของข้อกำหนดระบบ ไม่ใช่ Process ของ DFD) | - ไม่ต้องแก้ | ค้นข้อความหน้า 72–215 ของเล่ม V1.2 | ไม่กระทบ | -

## ประเด็นรอยืนยัน DFD
รหัส | ประเด็น | คำถามที่ต้องถาม | ผู้ที่ควรยืนยัน | ผลกระทบ | ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง | สถานะ
DQ1 | บันทึกกองปราบฯ เสนอประธานกรรมการ ป.ป.ท. | ภาพ L0 เดิมมีกระแสข้อมูลบันทึกกองปราบฯ ระหว่าง E3 กับระบบ แต่ L1/L2 เดิมไม่ระบุ Process ที่รับผิดชอบ ฉบับใหม่วางไว้ที่ 2.0/2.1 (คัดแยกรายงาน) ถูกต้องหรือไม่ หรือควรอยู่ Process อื่น | BA ร่วมกับกองบริหารคดี (เจ้าของกระบวนงาน) | ตำแหน่งเส้น E3↔2.0 (L1) และ E3↔2.1 (L2) และชื่อข้อมูลใน L0 | L0 หน้า 2/6, L1 หน้า 3/10, L2 Process 2.0 | รอยืนยัน
DQ2 | ข้อมูลที่ 6.0 ส่งให้ E6 | L1 เดิมระบุ 6.0 → E6 "จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ" ซึ่งซ้ำกับ 5.0 และเป็นคำกริยา ฉบับใหม่คงไว้เป็น "คำสั่งคณะกรรมการ [รอยืนยัน DQ2]" ขอทราบว่า 6.0 ส่งข้อมูลใดให้กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการจริง | SA / BA | ป้ายเส้น 6.0→E6, 6.1→E6 และรายการข้อมูล E6 ใน L0 | L0 หน้า 4/6, L1 หน้า 6/10, L2 Process 6.0 | รอยืนยัน
DQ3 | Data Store ลูกที่ไม่แสดงในผัง | ผังเดิมเชื่อม Data Store ต่อกันเอง (D1→D2→D3→D4, D5→…→D10, D11→…→D14) ซึ่งผิดกติกา DFD ฉบับใหม่แสดงเฉพาะ D1, D4, D5, D11, D15, D16 ที่มีหลักฐานการอ่าน/บันทึกโดย Process ขอให้ระบุว่า D2, D3, D6–D10, D12–D14 ถูกอ่าน/บันทึกโดย Process ใด | SA (ผู้ออกแบบฐานข้อมูล) | เส้น Process↔Data Store ใน L1/L2 และแถว Data Store↔Data Store ในตาราง 3.2.3 / 3.3.3 ที่ยังคงไว้ | L1, L2, ตาราง 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2, 3.3.3 | รอยืนยัน
DQ4 | กระแสข้อมูลเรื่องเร่งด่วนกับ E7 และไฟล์แนบที่ 1.1 | L0 เดิมมีข้อมูลเรื่องเร่งด่วนระหว่าง E7 กับระบบ แต่ L1/L2 ไม่มี ฉบับใหม่เพิ่ม "รายการเรื่องเร่งด่วน" และ "ความเห็นประกอบเรื่องเร่งด่วน" ที่ 1.0/1.1 และเส้น 1.1↔D4 เพื่อให้สมดุล ขอยืนยันชื่อข้อมูลและ Process ย่อยที่รับผิดชอบ | BA / SA | เส้น E7↔1.0, E7↔1.1, 1.1↔D4 | L0 หน้า 5/6, L1 หน้า 7/10, L2 Process 1.0 หน้า 1/3 | รอยืนยัน
DQ5 | จุดเชื่อมต่อกับกิจกรรมอื่น | Mockup อ้างถึงข้อมูลจากกิจกรรมที่ 4 (ช่องทาง A7-01), กิจกรรมที่ 6 (คุ้มครองพยาน A7-06) และการแจ้งผู้รับผิดชอบสำนวนของกิจกรรมที่ 5 (A7-13) ต้องแสดงระบบของกิจกรรมอื่นเป็น External Entity หรือไม่ และชื่อข้อมูลคืออะไร | PM / SA (ระดับโครงการ) | อาจต้องเพิ่ม Entity ใหม่ (E11 ขึ้นไป) ทุก Level และตาราง 3.1.1, 3.1.2 | L0, L1, L2 ทั้งหมด | รอยืนยัน
DQ6 | ผู้รับมติ/เอกสารคืน และการส่ง ป.ป.ช. | คำอธิบายเดิมของ E4 กล่าวถึง "ส่งมติ/เอกสารคืน, ส่ง ป.ป.ช." แต่ไม่มี Entity ผู้รับ ต้องเพิ่ม Entity สำนักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ | BA / ลูกค้า | อาจเพิ่ม Entity และกระแสข้อมูลที่ 4.0/4.2 | L0, L1 Process 4.0, L2 Process 4.0 | รอยืนยัน
DQ7 | รายงานการไต่สวนเพิ่มเติมตามมติ | ฉบับใหม่วาง "รายงานการไต่สวนเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท." เป็นข้อมูลจาก E6 เข้า 5.0/5.1 ตามตาราง Level 2 เดิม ขอยืนยันว่าถูก Process | BA | ตำแหน่งเส้น E6→5.0 / E6→5.1 | L1 หน้า 6/10, L2 Process 5.0 | รอยืนยัน
DQ8 | ข้อมูลหนังสือส่งกรณีสายอาญา | Mockup A7-17 ถึง A7-19 และ User Flow Q5 มีข้อมูลเลขหนังสือส่ง ลงวันที่ วันที่ส่ง และเลข EMS แต่ DFD เดิมไม่มี ต้องเพิ่มกระแสข้อมูล/ผู้รับหรือไม่ | BA / กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ | อาจเพิ่มกระแสข้อมูลและ Entity ผู้รับที่ 5.0 หรือ 6.0 | L1, L2 (ยังไม่แก้) | รอยืนยัน
DQ9 | ชื่อ Process 3.0 กับ 3.1 ไม่สอดคล้องกัน | 3.0 ใช้คำว่า "มอบสำเนา…" แต่ 3.1 ใช้ "มอบหมาย…" ชื่อที่ถูกต้องคือคำใด | BA | ชื่อ Process 3.0/3.1 ทุก Level และตาราง 3.2.1, 3.3.1.3 | L1, L2 Process 3.0 | รอยืนยัน
DQ10 | ใช้ L1 เป็นต้นแบบของ L0 | ภาพ L0 เดิมกับตาราง 3.1.2 เดิมไม่ตรงกัน ฉบับใหม่จึงรวมกระแสข้อมูลของ L1 ขึ้นเป็น L0 ทุกเส้น (Balancing) ขอยืนยันว่ารายการข้อมูลใน L0 ฉบับใหม่ครบถ้วน | BA / ลูกค้า | รายการข้อมูลบนเส้น L0 และตาราง 3.1.2 | L0 ทุกหน้า | รอยืนยัน
DQ11 | ฟอนต์ TH Sarabun New ตอนส่งออกรูป | รูป PNG ชุดนี้ส่งออกด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้ฟอนต์ Sarabun ปรับขนาดแทน TH Sarabun New ตำแหน่งตัดบรรทัดอาจต่างจากที่เปิดใน draw.io บนเครื่องที่ติดตั้งฟอนต์จริง ควรเปิดไฟล์ .drawio ตรวจและ export ใหม่ก่อนส่งฉบับจริง | ผู้จัดทำเล่ม / ทีมเอกสาร | ความคมชัดและตำแหน่งตัดบรรทัดในรูป | รูปทุก Level และรูปในเล่ม 4 | รอยืนยัน
DQ12 | Process 2.0 และ 3.0 แตกย่อยได้เพียง 1 Process | Level 2 เดิมแตก 2.0 เป็น 2.1 และ 3.0 เป็น 3.1 เพียงอย่างละ 1 Process ซึ่งไม่ได้แตกรายละเอียดเพิ่ม ต้องแยกย่อยเพิ่ม (เช่น ตามประเภทสำนวน) หรือคงไว้ | SA | โครงสร้าง L2 ของ 2.0/3.0 และตาราง 3.3.1.2, 3.3.1.3 | L2 Process 2.0, 3.0 | รอยืนยัน
DQ13 | รหัส Data Store 2 หลักกับรูปทรง dataStoreID | ช่องรหัสของรูปทรง mxgraph.dfd.dataStoreID กว้างคงที่ 30 px ทำให้ D11, D15, D16 ขนาด 34 ไม่พอดีช่อง จึงใช้ขนาด 20 เฉพาะรหัส 2 หลัก (ชื่อ Data Store ยังเป็น 34) ยอมรับข้อยกเว้นนี้หรือไม่ | PM / ผู้กำหนดกติกา DFD | ขนาดตัวอักษรรหัส D11, D15, D16 | L1, L2 | รอยืนยัน