## ปก
บันทึกการแก้ไขเอกสาร (Change Log)
เลขที่เอกสาร 1791976367965
เล่ม 4 ออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface Design) และออกแบบ Prototype — กิจกรรมที่ 7
โครงการ | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (E-CMIS)
กิจกรรม | กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนงานพิจารณาและดำเนินการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท.
สัญญาเลขที่ | ๑๔/๒๕๖๙
เอกสารที่แก้ไข | เล่ม 4 - กจ_7 ออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน V1.1 → V1.2 → V1.3 → V1.4 → V1.5 กิจกรรมที่ 7 User Flow V1.0.2 → V1.0.3
อ้างอิง | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) และ swimlane-flow-template กติกา DFD (Data Flow Diagram Level 0–2) และไฟล์ Context Diagram / Data Flow Level 1–2 V1.0.2 รายการปรับแก้ mockup กิจกรรมที่ 7 (จากข้อเสนอผู้ใช้) A7-01–A7-19 ฉบับ 28 ต.ค. 2569 และ Prototype 28 ต.ค. 2569
วันที่จัดทำ | 26/10/2569 (ปรับปรุง 28/10/2569)
จัดทำโดย | กิจการค้าร่วม SS CONSORTIUM
สรุปสถานะรายการแก้ไข (ชีต "เล่ม 4")
สถานะ | ความหมาย | จำนวน
เสร็จแล้ว | แก้ไขแล้ว ไม่มีประเด็นค้าง (ตรงกับ "แก้ไขแล้ว")
กำลังทำ | แก้ไขแล้ว แต่ยังมีเครื่องหมาย [รอยืนยัน Qn/DQn] รอคำยืนยัน (ตรงกับ "รอยืนยัน" ในคำสั่งงาน DFD)
ยังไม่เริ่ม | ยังไม่แก้ไข รอคำยืนยันหรือข้อมูลยังไม่ครบ (ตรงกับ "รอยืนยัน/รอข้อมูล/ยังไม่แก้")
แก้ไขเพิ่ม | รายการแก้ไขเพิ่มเติม
ยืนยันแล้ว | ลูกค้ายืนยันผลการแก้ไขแล้ว
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ: รายละเอียดประเด็นรอยืนยัน Q1–Q13 และผลตรวจ SA/BA/PM/Tester อยู่ในไฟล์ 1791976367965.docx ¦ เลขหน้าอ้างอิงเล่ม 4 V1.2 (อาจคลาด ±1 หน้าเมื่อเปิดใน Word) · ประเด็นรอยืนยันของ DFD (DQ1–DQ13) อยู่ในไฟล์ "ตารางสรุปผลกระทบต่อเล่ม 4 - กิจกรรมที่ 7 (User Flow + Data Flow).xlsx" ชีต "ประเด็นรอยืนยัน"

## เล่ม 4
ลำดับ | รายการที่ต้องแก้ไข | บทที่ | หัวข้อ | หน้าที่แก้ไข | จากเดิม | แก้ไขเป็น | วันที่แก้ไข | สถานะ | ผู้ยืนยัน (ลูกค้า) | วันที่ยืนยัน | หมายเหตุ
1 | แก้ไขเอกสารเล่ม 4 บทที่ 2 - เพิ่มข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามา - แก้ไขรูปภาพ User Flow ตาม Format ทีม และ rotation เป็นแนวนอนเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้น บทที่ 3 - แก้ไขรูปภาพ Data Flow Diagram ตาม Format ทีม บทที่ 4 - เพิ่ม / ลบ รูปภาพ Wireframe จุดที่มีการแก้ไข - แก้ไขรูปภาพ Wireframe โดยการ capture ส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจน บทที่ 5 - เพิ่ม / ลบ รูปภาพ Prototype จุดที่มีการแก้ไข - แก้ไขรูปภาพ Prototype โดยการ capture ส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจน | บทที่ 2-5 | - | 5 - 700 | - Format User Flow ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - Format Data Flow Diagram ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - รูปภาพ Wireframe ไม่ชัดเจน - รูปภาพ Prototype ไม่ชัดเจน - ยังไม่ได้เพิ่มข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามา | - แก้ไขให้เป็น Format User Flow เดียวกันกับทีม - แก้ไขให้เป็น Format Data Flow Diagram เดียวกันกับทีม - แก้ไข Wireframe โดย Capture เฉพาะส่วนที่สำคัญ เพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจน - แก้ไข Prototype โดย Capture เฉพาะส่วนที่สำคัญ เพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจน - เพิ่มข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 24/10/2569 | แก้ไขเพิ่ม
2 | แก้ไขตารางบันทึกการแก้ไข (ต้นเล่ม) เพิ่มเวอร์ชัน 1.2 | ส่วนต้นเล่ม | บันทึกการแก้ไข | 2 | - มี 2 แถว (เวอร์ชัน 1.0 และ 1.1) | - เพิ่มแถวที่ 3 เวอร์ชัน 1.2 วันที่ 26 ต.ค. 2569 รายละเอียด "ปรับ User Flow (บทที่ 2) ตามผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 …" | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ต้องระบุชื่อผู้ดำเนินการแทนข้อความ "ร่างโดย AI – รอระบุผู้ดำเนินการ"
3 | เพิ่มคำอธิบายสัญลักษณ์ผัง BPMN User Flow | บทที่ 2 | ย่อหน้าแนะนำบทที่ 2 (ก่อนหัวข้อ 2.1) | 7 | - ไม่มีคำอธิบายสัญลักษณ์ในผัง | - เพิ่มย่อหน้าอธิบาย: วงกลม "เริ่ม" = จุดเริ่มต้น, กล่อง RESxxx = ขั้นตอนผู้ใช้, ข้าวหลามตัด DEC-xxx = จุดตัดสินใจ, วงกลมคู่ A–H = จุดต่อภาพ, วงกลมขอบหนา = จุดสิ้นสุด และความหมายของ [รอยืนยัน Qn] | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิง swimlane-flow-template; ผลการตรวจข้อ 3
4 | ปรับรูปแบบผัง User Flow ทั้งบทตาม swimlane-flow-template และผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) | บทที่ 2 | 2.1 ผังขั้นตอนการใช้งาน (ทุกหัวข้อย่อย) | 7–16 | - มี Lane "ระบบ E-CMIS" ปนงานของคน (40 ขั้นตอน) - รหัสจุดตัดสินใจ D001–D203 ชนกับรหัส Data Store ใน DFD - วงกลม connector "ไป/จาก" 54 วง ชื่อไม่ตรงกัน (เช่น "ไป D03", "ไป D206") - จุดเริ่มสีเขียว "เรื่มต้น" / จุดจบสีแดง หลายเส้นจบที่วงกลม "ไป …" - ป้าย ใช่/ไม่ เป็นข้อความลอย - ชื่อ Lane ไม่ตรงกับตาราง 2.2 | - ไม่มี Lane ระบบ ย้ายทุกขั้นตอนไป Lane ผู้ปฏิบัติจริง - รหัส DEC-001–DEC-203 และวางจุดตัดสินใจใน Lane ผู้ตัดสินใจ - Link Event จับคู่ตัวอักษร A–H (34 วง/17 คู่) ชื่อไป/จากตรงกัน - จุดเริ่ม "เริ่ม" 74×74 พื้นขาวขอบดำ; ทุกเส้นทางจบที่จุดสิ้นสุด - ป้าย ใช่/ไม่ ผูกกับเส้น ไม่ทับเส้น - สีแถบ Lane ตามตารางสีตำแหน่ง; ชื่อ Lane ตรงกับตาราง 2.2 - ไฟล์ต้นฉบับ: กิจกรรมที่ 7 User Flow V1.0.3.drawio | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | รอยืนยัน Q6: ผลการตรวจข้อ 2, 5 ให้คง Lane ระบบ/แสดงสถานะ แต่ template ห้าม — ใช้ตาม template ไว้ก่อน (ผู้ยืนยัน: PM + คณะกรรมการตรวจรับ); Q7 สี Lane คณะกรรมการ ป.ป.ท.
5 | แทนภาพผังขั้นตอนด้วย User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.1.1.1 ผังขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนเบื้องต้น | 7–9 | - รูปภาพที่ 1–5 (5 ภาพ) - RES001, 002, 009, 014, 019 "แสดงรายการ…" และ RES005, 006 อยู่ Lane ระบบ - D001 อยู่ Lane ระบบ - connector "ไป D03", "จาก D02", "จาก D04 (ใช่/ไม่)" | - รูปภาพที่ 1–4 (ภาพ V1.0.3 ช่วง 1.1–1.4) - RES001/002/009/014/019 → "ตรวจสอบรายการ…" ใน Lane ผู้ใช้; RES005, RES006 → เลขาธิการฯ - DEC-001 อยู่ Lane ผู้รับผิดชอบสำนวนคดี (กจ.5) - Link A–G จับคู่ชัดเจน; รวมภาพเดิม 1+2 เป็นภาพเดียว | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | รอยืนยัน Q1 (ผู้ส่งเรื่อง/แนบใบด่วน), Q2 (ผู้ปฏิบัติขั้นตอนจัดทำเอกสาร RES010, 012, 017, 021), Q8 (RES006 จบหลังส่งกลับ กจ.5)
6 | แทนภาพผังขั้นตอนด้วย User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.1.1.2 ผังขั้นตอนระบบจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | 10–12 | - รูปภาพที่ 6–11 (6 ภาพ) - RES107 ชื่อ "…ไต่สวนเบื้องต้น" ไม่ตรงตาราง - RES115 ชื่อซ้ำ RES114 "ลงรับและคัดกรองสำนวน" - Lane ระบบ, D101–D104 | - รูปภาพที่ 5–8 (ภาพ V1.0.3 ช่วง 2.1–2.4) - RES107 "ให้ความเห็นและลงนามในรายงานการไต่สวนเพื่อวินิจฉัยชี้มูล" ตามตาราง 2.2.1.2 - RES115 "ส่งเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาเสนอมติ" ตามตาราง - ไม่มี Lane ระบบ, DEC-101–DEC-104; รวมภาพกลุ่มงานกิจการเข้าภาพ 2.3 | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | รอยืนยัน Q1, Q2 (RES110, 112, 116, 119, 123), Q3 (ทิศทาง ใช่/ไม่ ของ DEC-104 ในภาพกับตารางสลับกัน — คงตามภาพเดิม), Q12 (ชื่อ RES115)
7 | แทนภาพผังขั้นตอนด้วย User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.1.1.3 ผังขั้นตอนระบบจัดเก็บข้อมูลสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ | 13 | - รูปภาพที่ 12–14 (3 ภาพ, มติเรื่องทั่วไป RES201–RES211) - Lane ระบบ, D201–D202 - RES202 "แสดงรายการมติเร่องทัวไปเร่งด่วน" (พิมพ์ผิด) | - รูปภาพที่ 9–10 (ภาพ V1.0.3 ช่วง 3.1–3.2) - RES207 "มอบหมาย/สั่งการ…" → ประธานกรรมการ ป.ป.ท. - RES202 "ตรวจสอบรายการมติเรื่องทั่วไปเร่งด่วน" - DEC-201, DEC-202 | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | รอยืนยัน Q1 (ผู้เสนอเรื่อง), Q2 (RES210), Q9 (RES204 ไม่มีจุดตัดสินใจตามมา)
8 | แทนภาพผังขั้นตอนด้วย User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.1.2.1 ผังขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่วนรายงานไต่สวนเบื้องต้น | 14 | - รูปภาพที่ 15–17 (3 ภาพ) - เส้น D006 "ใช่" และ D007 "ไม่" ซ้อนทับเข้า RES028 - RES030 แตกกิ่งไป RES031/RES032 โดยไม่มีจุดตัดสินใจ - connector "ไป D006", "ไป RES029" | - รูปภาพที่ 11 (ภาพ V1.0.3 ช่วง 1.5 รวมเป็นภาพเดียว) - DEC-006 ใช่ เข้าด้านซ้าย / DEC-007 ไม่ เข้าด้านล่างของ RES028 - RES029 → RES030 → RES031 → RES032 เรียงต่อกันใน Lane เดียว - RES030 "จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง…" ตามตาราง 2.2.2.1 | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 4.1–4.2; รอยืนยัน Q2 (RES024, 029, 031)
9 | แทนภาพผังขั้นตอนด้วย User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.1.2.2 ผังขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่วนรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | 14–15 | - รูปภาพที่ 18–20 (3 ภาพ) - D106 "สายอาญา?" ใช่ → สิ้นสุดทันที ไม่มีขั้นตอนก่อนจบ | - รูปภาพที่ 12–13 (ภาพ V1.0.3 ช่วง 2.5–2.6) - คงเส้นทาง DEC-106 ใช่ → สิ้นสุด และทำเครื่องหมาย [รอยืนยัน Q5] | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 4.3; รอยืนยัน Q5 (ขั้นตอนกรณีสายอาญา), Q2 (RES126, 130, 133)
10 | แทนภาพผังขั้นตอนด้วย User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.1.2.3 ผังขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่วนมติเรื่องทั่วไป | 16 | - รูปภาพที่ 21–22 (2 ภาพ) - RES215 ชี้ "ไป D206" แต่ภาพถัดไปรับ "จาก RES215" เข้า D203 | - รูปภาพที่ 14 (ภาพ V1.0.3 ช่วง 3.3 รวมเป็นภาพเดียว) - RES215 → DEC-203 ต่อกันโดยตรง ไม่ต้องใช้ connector | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 1; รอยืนยัน Q4 (ทิศทาง ใช่/ไม่ ของ DEC-203 ในภาพกับตารางสลับกัน — คงตามภาพเดิม), Q2 (RES213)
11 | ปรับเลขรูปภาพและสารบัญหลังจำนวนภาพบทที่ 2 ลดลง | ทั้งเล่ม | คำบรรยายรูปภาพ / สารบัญ | ทั้งเล่ม | - บทที่ 2 มี 22 ภาพ (รูปภาพที่ 1–22) และเลขรูปบทถัดไปต่อจากนั้น | - บทที่ 2 มี 14 ภาพ เลขรูปภาพถัดไปทั้งเล่มลดลง 8 (ปรับเลขที่แสดงแล้ว) - ตั้งค่าให้ Word อัปเดตฟิลด์สารบัญ/เลขหน้าเมื่อเปิดไฟล์ | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เมื่อ Word ถามให้อัปเดตฟิลด์ ให้กด "ใช่"
12 | ชื่อหัวข้อ 2.1.1.3 ไม่ตรงกับเนื้อหาภาพ | บทที่ 2 | 2.1.1.3 ผังขั้นตอนระบบจัดเก็บข้อมูลสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ | 13 | - หัวข้อ/คำบรรยายภาพ "ระบบจัดเก็บข้อมูลสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์" แต่ภาพเป็นมติเรื่องทั่วไป | - เสนอให้เปลี่ยนเป็น "ผังขั้นตอนระบบการจัดทำมติเรื่องทั่วไป" ให้ตรงกับตาราง 2.2.1.3 (ยังไม่แก้) | 26/10/2569 | ยังไม่เริ่ม |  |  | รอยืนยัน Q10 (ผู้ยืนยัน: BA / ผู้จัดทำเล่ม)
13 | ผังค้นหาและกรองข้อมูลคดี / แสดงผลข้อมูล ยังใช้ Lane ระบบ | บทที่ 2 | 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4 | 16, 26–27 | - รูปภาพที่ 15–16 (เดิม 23–24) ใช้ Lane "ระบบ E-CMIS" (RES053–RES055) - ตาราง 2.2.3, 2.2.4 ผู้รับผิดชอบ = ระบบ E-CMIS | - เสนอให้ปรับเป็น Lane ผู้ใช้ตาม template (ยังไม่แก้) | 26/10/2569 | ยังไม่เริ่ม |  |  | รอยืนยัน Q11: ไม่มีไฟล์ drawio ต้นฉบับ และต้องระบุกลุ่มผู้ใช้ (ผู้ยืนยัน: BA + SA)
14 | แก้ไขตารางรายละเอียดขั้นตอนให้ตรงกับ User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.2.1.1 รายละเอียดขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนเบื้องต้น | 18–19 | - รหัสจุดตัดสินใจ D001, D002, D003, D004 - ผู้รับผิดชอบจุดตัดสินใจระบุว่า "การตัดสินใจ" - แถว 001, 002, 005, 006, 009, 014, 019 ผู้รับผิดชอบ = "ระบบ E-CMIS" - ขั้นตอน "แสดงรายการ…" (แถว 001, 002, 009, 014, 019) | - เปลี่ยนรหัสเป็น DEC-001, DEC-002, DEC-003, DEC-004 (รวมการอ้างอิงในคอลัมน์ขั้นตอน) - ระบุผู้ตัดสินใจ: DEC-002 = เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.; DEC-003 = เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.; DEC-004 = เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. - ย้ายไปผู้ปฏิบัติจริง: 001, 005, 006 → เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.; 002, 009 → ผู้อำนวยการกองบริหารคดี (ผอ.กบค.); 014, 019 → ประธานกรรมการ ป.ป.ท. - เปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบรายการ…" (เขียนจากมุมผู้ใช้) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 2, 3 และ Key Highlight 2
15 | รายการในตาราง 2.2.1.1 ที่ยังรอยืนยัน | บทที่ 2 | 2.2.1.1 รายละเอียดขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนเบื้องต้น | 18–19 | - แถว 010, 012, 017, 021 ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" - DEC-001 ผู้รับผิดชอบ "การตัดสินใจ" - SLA "ไม่เกิน 30 วัน" ขณะตารางอื่น 15 วัน | - ยังไม่แก้ จนกว่าจะได้คำยืนยัน | 26/10/2569 | ยังไม่เริ่ม |  |  | รอยืนยัน: Q2 ขั้นตอนจัดทำเอกสารเป็นงานของผู้ใช้หรืองานอัตโนมัติ (SA + เจ้าของกระบวนงาน); Q1 ผู้ส่งเรื่อง/ผู้ตัดสิน "แนบใบด่วนมาแล้ว?" (BA + เจ้าของกระบวนงาน); Q13 SLA 30 วัน ต่างจากตารางอื่น (BA/PM — แจ้งเพื่อทราบ)
16 | แก้ไขตารางรายละเอียดขั้นตอนให้ตรงกับ User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.2.1.2 รายละเอียดขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | 20–21 | - รหัสจุดตัดสินใจ D101, D102, D103, D104 - ผู้รับผิดชอบจุดตัดสินใจระบุว่า "การตัดสินใจ" - แถว 101, 102, 105, 106, 109, 121 ผู้รับผิดชอบ = "ระบบ E-CMIS" - ขั้นตอน "แสดงรายการ…" (แถว 101, 102, 109, 121) | - เปลี่ยนรหัสเป็น DEC-101, DEC-102, DEC-103, DEC-104 (รวมการอ้างอิงในคอลัมน์ขั้นตอน) - ระบุผู้ตัดสินใจ: DEC-102 = เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.; DEC-103 = เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. - ย้ายไปผู้ปฏิบัติจริง: 101, 105, 106 → เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.; 102, 109 → ผู้อำนวยการกองบริหารคดี (ผอ.กบค.); 121 → ประธานกรรมการ ป.ป.ท. - เปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบรายการ…" (เขียนจากมุมผู้ใช้) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 2, 3 และ Key Highlight 2
17 | รายการในตาราง 2.2.1.2 ที่ยังรอยืนยัน | บทที่ 2 | 2.2.1.2 รายละเอียดขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | 20–21 | - แถว 110, 112, 116, 119, 123 ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" - DEC-101 ผู้รับผิดชอบ "การตัดสินใจ" - DEC-104 ตาราง: ใช่ -> 118 / ไม่ -> 115 สลับกับภาพ | - ยังไม่แก้ จนกว่าจะได้คำยืนยัน | 26/10/2569 | ยังไม่เริ่ม |  |  | รอยืนยัน: Q2 ขั้นตอนจัดทำเอกสารเป็นงานของผู้ใช้หรืองานอัตโนมัติ (SA + เจ้าของกระบวนงาน); Q1 ผู้ส่งเรื่อง/ผู้ตัดสิน "แนบใบด่วนมาแล้ว?" (BA + เจ้าของกระบวนงาน); Q3 ทิศทาง ใช่/ไม่ ของ DEC-104 (กองบริหารคดี + BA)
18 | แก้ไขตารางรายละเอียดขั้นตอนให้ตรงกับ User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.2.1.3 รายละเอียดขั้นตอนระบบการจัดทำมติเรื่องทั่วไป | 22 | - รหัสจุดตัดสินใจ D201, D202 - ผู้รับผิดชอบจุดตัดสินใจระบุว่า "การตัดสินใจ" - แถว 201, 202, 206, 207, 208 ผู้รับผิดชอบ = "ระบบ E-CMIS" - ขั้นตอน "แสดงรายการ…" (แถว 201, 202, 206, 208) - แถว 202 "แสดงรายการมติเรื่องเร่งด่วน -> 203" | - เปลี่ยนรหัสเป็น DEC-201, DEC-202 (รวมการอ้างอิงในคอลัมน์ขั้นตอน) - ระบุผู้ตัดสินใจ: DEC-202 = ประธานกรรมการ ป.ป.ท. - ย้ายไปผู้ปฏิบัติจริง: 201 → เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.; 202 → ผู้อำนวยการกองบริหารคดี (ผอ.กบค.); 206, 207, 208 → ประธานกรรมการ ป.ป.ท. - เปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบรายการ…" (เขียนจากมุมผู้ใช้) - แถว 202 "ตรวจสอบรายการมติเรื่องทั่วไปเร่งด่วน -> 203" | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 2, 3 และ Key Highlight 2
19 | รายการในตาราง 2.2.1.3 ที่ยังรอยืนยัน | บทที่ 2 | 2.2.1.3 รายละเอียดขั้นตอนระบบการจัดทำมติเรื่องทั่วไป | 22 | - แถว 210 ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" - DEC-201 ผู้รับผิดชอบ "การตัดสินใจ" - แถว 204 ไม่มีจุดตัดสินใจตามมา | - ยังไม่แก้ จนกว่าจะได้คำยืนยัน | 26/10/2569 | ยังไม่เริ่ม |  |  | รอยืนยัน: Q2 ขั้นตอนจัดทำเอกสารเป็นงานของผู้ใช้หรืองานอัตโนมัติ (SA + เจ้าของกระบวนงาน); Q1 ผู้ส่งเรื่อง/ผู้ตัดสิน "แนบใบด่วนมาแล้ว?" (BA + เจ้าของกระบวนงาน); Q9 RES204 ไม่มีจุดตัดสินใจตามมา (BA)
20 | แก้ไขตารางรายละเอียดขั้นตอนให้ตรงกับ User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.2.2.1 รายละเอียดขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนรายงานไต่สวนเบื้องต้น | 23–24 | - รหัสจุดตัดสินใจ D005, D006, D007 - ผู้รับผิดชอบจุดตัดสินใจระบุว่า "การตัดสินใจ" - แถว 023, 027, 028 ผู้รับผิดชอบ = "ระบบ E-CMIS" - ขั้นตอน "แสดงรายการ…" (แถว 023) - ผู้รับผิดชอบ "คณะกรรมการ" (แถว 025) | - เปลี่ยนรหัสเป็น DEC-005, DEC-006, DEC-007 (รวมการอ้างอิงในคอลัมน์ขั้นตอน) - ระบุผู้ตัดสินใจ: DEC-005 = กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ; DEC-006 = กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ; DEC-007 = กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ - ย้ายไปผู้ปฏิบัติจริง: 023, 027, 028 → กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ - เปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบรายการ…" (เขียนจากมุมผู้ใช้) - "คณะกรรมการ ป.ป.ท." ให้ตรงกันทั้งเล่ม | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 2, 3 และ Key Highlight 2
21 | รายการในตาราง 2.2.2.1 ที่ยังรอยืนยัน | บทที่ 2 | 2.2.2.1 รายละเอียดขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนรายงานไต่สวนเบื้องต้น | 23–24 | - แถว 024, 029, 031 ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" | - ยังไม่แก้ จนกว่าจะได้คำยืนยัน | 26/10/2569 | ยังไม่เริ่ม |  |  | รอยืนยัน: Q2 ขั้นตอนจัดทำเอกสารเป็นงานของผู้ใช้หรืองานอัตโนมัติ (SA + เจ้าของกระบวนงาน)
22 | แก้ไขตารางรายละเอียดขั้นตอนให้ตรงกับ User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.2.2.2 รายละเอียดขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | 25 | - รหัสจุดตัดสินใจ D105, D106 - ผู้รับผิดชอบจุดตัดสินใจระบุว่า "การตัดสินใจ" - แถว 125 ผู้รับผิดชอบ = "ระบบ E-CMIS" - ขั้นตอน "แสดงรายการ…" (แถว 125) - ผู้รับผิดชอบ "คณะกรรมการ" (แถว 127, 132) | - เปลี่ยนรหัสเป็น DEC-105, DEC-106 (รวมการอ้างอิงในคอลัมน์ขั้นตอน) - ระบุผู้ตัดสินใจ: DEC-105 = กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ; DEC-106 = กองบริหารคดี (กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ) - ย้ายไปผู้ปฏิบัติจริง: 125 → กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ - เปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบรายการ…" (เขียนจากมุมผู้ใช้) - "คณะกรรมการ ป.ป.ท." ให้ตรงกันทั้งเล่ม | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 2, 3 และ Key Highlight 2
23 | รายการในตาราง 2.2.2.2 ที่ยังรอยืนยัน | บทที่ 2 | 2.2.2.2 รายละเอียดขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | 25 | - แถว 126, 130, 133 ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" - DEC-106 ใช่ -> สิ้นสุด | - ยังไม่แก้ จนกว่าจะได้คำยืนยัน | 26/10/2569 | ยังไม่เริ่ม |  |  | รอยืนยัน: Q2 ขั้นตอนจัดทำเอกสารเป็นงานของผู้ใช้หรืองานอัตโนมัติ (SA + เจ้าของกระบวนงาน); Q5 ขั้นตอนก่อนจบกรณีสายอาญา (กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ + BA)
24 | แก้ไขตารางรายละเอียดขั้นตอนให้ตรงกับ User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.2.2.3 รายละเอียดขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนมติเรื่องทั่วไป | 26 | - รหัสจุดตัดสินใจ D203 - ผู้รับผิดชอบจุดตัดสินใจระบุว่า "การตัดสินใจ" - แถว 212 ผู้รับผิดชอบ = "ระบบ E-CMIS" - ขั้นตอน "แสดงรายการ…" (แถว 212) - แถว 215 "จัดทำมติตามความเห็นของคณะกรรมการ -> 206" | - เปลี่ยนรหัสเป็น DEC-203 (รวมการอ้างอิงในคอลัมน์ขั้นตอน) - ระบุผู้ตัดสินใจ: DEC-203 = กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ - ย้ายไปผู้ปฏิบัติจริง: 212 → กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ - เปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบรายการ…" (เขียนจากมุมผู้ใช้) - แถว 215 "จัดทำมติตามความเห็นของคณะกรรมการ -> DEC-203" | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 2, 3 และ Key Highlight 2
25 | รายการในตาราง 2.2.2.3 ที่ยังรอยืนยัน | บทที่ 2 | 2.2.2.3 รายละเอียดขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนมติเรื่องทั่วไป | 26 | - แถว 213 ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" - DEC-203 ตาราง: ใช่ -> 218 / ไม่ -> 216 สลับกับภาพ | - ยังไม่แก้ จนกว่าจะได้คำยืนยัน | 26/10/2569 | ยังไม่เริ่ม |  |  | รอยืนยัน: Q2 ขั้นตอนจัดทำเอกสารเป็นงานของผู้ใช้หรืองานอัตโนมัติ (SA + เจ้าของกระบวนงาน); Q4 ทิศทาง ใช่/ไม่ ของ DEC-203 (กลุ่มงานคำวินิจฉัยฯ + BA)
26 | แทนภาพ Context Diagram (Level 0) ด้วยฉบับ V1.0.3 ตามกติกา DFD | บทที่ 3 | 3.1 Context Diagram (Level 0) | 28–30 | - รูปภาพที่ 17–18 (2 ภาพ) ไม่มีหน้าภาพรวม - Process 0 ไม่ใช่ swimlane หัว 0 - ป้ายเส้นเป็นคำกริยา เช่น "ลงนามบรรจุวาระการประชุมฯ" - สะกดผิด "กองกราบฯ" - เส้น 36 เส้นไม่ผูกกับกล่อง | - รูปภาพที่ 17–22 (6 ภาพ หน้าแยก 1/6–6/6) ภาพรวมอยู่ในไฟล์ .drawio - ป้ายข้อมูลเป็นคำนาม รวมจาก L1 ทุกเส้น (Balancing) - ไม่มี Data Store ใน L0 | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว แต่มีรายการรอยืนยัน DQ1, DQ2, DQ4, DQ7, DQ10, DQ11 · อ้างอิงกติกา DFD ข้อ 1–8 และลำดับ 1 ของบันทึกนี้
27 | เพิ่มคำอธิบายการแบ่งหน้าของภาพ DFD | บทที่ 3 | 3.1, 3.2, 3.3 (ย่อหน้าคำอธิบาย) | 28, 35, 58 | - ไม่มีคำอธิบายการแบ่งหน้า / หัวข้อ 3.3 ไม่มีย่อหน้าคำอธิบาย | - เพิ่มประโยคอธิบายว่าภาพในเล่มเป็นหน้าแยก และภาพรวมอยู่ในไฟล์ Draw.io - เพิ่มย่อหน้าคำอธิบาย 3.3 รวมความหมายของกล่อง Process เส้นประ | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว · กติกา DFD ข้อ 7
28 | ชื่อ Entity ในตารางไม่ตรงกับผัง DFD | บทที่ 3 | 3.1.1 ผู้เกี่ยวข้องภายนอก (External Entity) | 30 | - E7 "ผู้อำนวยการกองบริหารคดี" | - E7 "ผู้อำนวยการกองบริหารคดี (ผอ.กบค.)" ตรงกับผังทุก Level | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว · กติกา DFD ข้อ 2 (ชื่อ Entity เหมือนกันทุกจุด)
29 | ปรับตารางกระแสข้อมูลระดับ Context ให้ตรงกับ L0 V1.0.3 | บทที่ 3 | 3.1.2 กระแสข้อมูลระดับ Context | 31–34 | - 20 แถว ข้อมูลไม่ตรงกับภาพ L0 เดิม และมีคำกริยา | - 20 แถว (10 Entity × ขาเข้า/ขาออก) สร้างจาก L0 V1.0.3 รายการข้อมูลละบรรทัด | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว แต่รอยืนยัน DQ10 (ใช้ L1 เป็นต้นแบบของ L0) และรายการที่ติด [รอยืนยัน DQn]
30 | แทนภาพ Data Flow Diagram (Level 1) ด้วยฉบับ V1.0.3 | บทที่ 3 | 3.2 Data Flow Diagram (Level 1) | 35–42 | - รูปภาพที่ 19–24 (6 ภาพ) ไม่มีหน้าแยกราย Entity - Data Store เป็นกล่องสี่เหลี่ยมและเชื่อมกันเอง (D1→D2→D3→D4, D5→…→D10, D11→…→D14) - ป้ายเส้นคำกริยา เช่น "อ่านเอกสารแนบ" - 46 จาก 70 เส้นไม่ผูกกับกล่อง | - รูปภาพที่ 23–32 (10 ภาพ หน้าแยกราย Entity) - Data Store รูปทรง dataStoreID แสดง D1, D4, D5, D11, D15, D16 - เพิ่มเส้น 1.0→2.0→3.0→4.0→5.0→6.0 | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว แต่รอยืนยัน DQ1–DQ4, DQ7, DQ9, DQ11, DQ13
31 | ปรับตารางกระบวนการ Level 1 | บทที่ 3 | 3.2.1 กระบวนการ (Process) | 43–46 | - ชื่อ Process สะกด "ฟังก์ชั่น" - ข้อมูลเข้า/ออกเป็นคำกริยา เช่น "E2 ทำการกลั่นกรอง…", "D4 อ่านเอกสารแนบ" | - สะกด "ฟังก์ชัน" - ข้อมูลเข้า/ออกจาก L1 V1.0.3 ระบุ "จาก/ไป" ต้นทาง-ปลายทาง และชื่อข้อมูลแบบคำนาม | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว แต่รอยืนยัน DQ2, DQ3, DQ9
32 | ตาราง Data Store ยังแสดง 16 รายการ ขณะที่ผังแสดง 6 รายการ | บทที่ 3 | 3.2.2 และ 3.3.2 แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store) | 47, 68 | - D1–D16 พร้อมชื่อตาราง | - ยังไม่แก้ (คงตารางเดิม) จนกว่าจะทราบ Process ที่อ่าน/บันทึก D2, D3, D6–D10, D12–D14 | 26/10/2569 | ยังไม่เริ่ม |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: รอยืนยัน DQ3 (ผู้ยืนยัน: SA ผู้ออกแบบฐานข้อมูล)
33 | ปรับตารางกระแสข้อมูล Level 1 | บทที่ 3 | 3.2.3 กระแสข้อมูลระดับ Level 1 (Data Flow) | 48–57 | - 85 แถว มีคำกริยา ชื่อ Data Store เป็นชื่อตาราง มีแถว Data Store↔Data Store ซ้ำ | - 76 แถว: 66 แถวจาก L1 V1.0.3 + แถว Data Store↔Data Store เดิม 10 แถว (ไม่ซ้ำ) ติด [รอยืนยัน DQ3] | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว แต่รอยืนยัน DQ3 และรายการที่ติด [รอยืนยัน DQn]
34 | แทนภาพ Data Flow Diagram (Level 2) ด้วยฉบับ V1.0.3 | บทที่ 3 | 3.3 Data Flow Diagram (Level 2) | 58–64 | - รูปภาพที่ 25–30 (6 ภาพ) เส้นตัดผ่านกล่อง - Process ย่อยขึ้นต้น "ระบบ…" - ป้าย "ลงนาม", "มอบหมาย", "รับมอบหมาย" - ไม่สมดุลกับ L1 | - รูปภาพที่ 33–40 (8 ภาพ: Process 1.0 สามหน้า, Process อื่นละหนึ่งหน้า) - กล่อง Process เส้นประอ้างอิงข้ามหน้า + หมายเหตุท้ายหน้า - สมดุลกับ L1 ทุกรายการ (ผลตรวจ Tester) | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว แต่รอยืนยัน DQ3, DQ4, DQ7, DQ12
35 | ปรับชื่อ Process ย่อยและคำสะกดผิดในตารางกระบวนการย่อย | บทที่ 3 | 3.3.1.1–3.3.1.6 กระบวนการย่อย | 64–67 | - ชื่อขึ้นต้น "ระบบ…" เช่น "ระบบสืบค้นข้อมูลสำนวนคดี", "1.1 รายการพิจารณา/ลงนาม" - "ผู้รับผิดขอบ" (5 จุด), "พิจราณา" | - ชื่อแบบกริยา+กรรม ตรงกับผัง เช่น "สืบค้นข้อมูลสำนวนคดี", "แสดงรายการพิจารณา/ลงนาม" - "ผู้รับผิดชอบ", "พิจารณา" - คอลัมน์หน้าที่โดยสรุป และข้อมูลเข้า → ข้อมูลออก คงเดิม | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว · กติกา DFD ข้อ 2
36 | โครงสร้าง Process 2.0 / 3.0 และชื่อ Process 3.0 | บทที่ 3 | 3.2.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3 | 43, 65–66 | - 2.0 และ 3.0 แตกย่อยเพียง 1 Process - 3.0 "มอบสำเนา…" แต่ 3.1 "มอบหมาย…" | - ยังไม่แก้ คงตามเดิม | 26/10/2569 | ยังไม่เริ่ม |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: รอยืนยัน DQ9 (BA), DQ12 (SA)
37 | ปรับตารางกระแสข้อมูล Level 2 | บทที่ 3 | 3.3.3 กระแสข้อมูล (Data Flow) | 68–79 | - 73 แถว มีคำกริยา ไม่สมดุลกับ L1 | - 99 แถว: 88 แถวจาก L2 V1.0.3 + แถว Data Store↔Data Store เดิม 11 แถว ติด [รอยืนยัน DQ3] | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว แต่รอยืนยัน DQ3, DQ4, DQ7
38 | ปรับเลขรูปภาพหลังจำนวนภาพบทที่ 3 เพิ่มขึ้น | ทั้งเล่ม | คำบรรยายรูปภาพ / สารบัญรูปภาพ | ทั้งเล่ม | - บทที่ 3 มี 14 ภาพ (รูปภาพที่ 17–30) | - บทที่ 3 มี 24 ภาพ (รูปภาพที่ 17–40) เลขรูปภาพตั้งแต่บทที่ 4 เลื่อน +10 (ปรับฟิลด์ SEQ) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เมื่อ Word ถามให้อัปเดตฟิลด์ ให้กด "ใช่" เพื่อปรับสารบัญ
39 | ลบย่อหน้าว่างท้ายภาพ Level 1 | บทที่ 3 | 3.2 (ก่อนหัวข้อ 3.2.1) | 42 | - ย่อหน้าว่าง 4 ย่อหน้า ทำให้เกิดหน้าว่างหลังภาพ | - ลบย่อหน้าว่าง (คงตัวแบ่งส่วนแนวนอน/แนวตั้งเดิม) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · จัดหน้า
40 | แก้ไขตารางบันทึกการแก้ไข (ต้นเล่ม) เพิ่มเวอร์ชัน 1.3 | ส่วนต้นเล่ม | บันทึกการแก้ไข | 2 | - มีถึงเวอร์ชัน 1.2 | - เพิ่มแถวที่ 4 เวอร์ชัน 1.3 วันที่ 26 ต.ค. 2569 "ปรับ Data Flow Diagram (บทที่ 3) ตามกติกา DFD Level 0–2 …" | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · ต้องระบุชื่อผู้ดำเนินการแทนข้อความ "ร่างโดย AI – รอระบุผู้ดำเนินการ"
41 | ไฟล์ Draw.io และรูป DFD ฉบับปรับปรุง V1.0.3 | บทที่ 3 | ไฟล์ประกอบ (โฟลเดอร์ dataflow update 26102026) | - | - กิจกรรมที่ 7 Context Diagram (Level 0) / Data Flow Diagram (Level 1) / (Level 2) V1.0.2 (ไฟล์ละ 1 หน้า) | - V1.0.3: L0 ภาพรวม + 6 หน้าแยก, L1 ภาพรวม + 10 หน้าแยก, L2 แยกแท็บราย Process 1.0–6.0 (ภาพรวม 1.0 + 8 หน้าแยก) - รูป PNG 27 ไฟล์ | 26/10/2569 | กำลังทำ |  |  | สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว แต่รอยืนยัน DQ11 (ควร export รูปใหม่จาก draw.io ที่ติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun New) และ DQ13
42 | ข้อมูลหนังสือส่งกรณีสายอาญายังไม่อยู่ใน DFD | บทที่ 3 | 3.2, 3.3 (Process 5.0/6.0) | รอตรวจเลขหน้า | - Mockup A7-17–19 และ User Flow Q5 มีเลขหนังสือส่ง ลงวันที่ วันที่ส่ง EMS | - ยังไม่แก้ | 26/10/2569 | ยังไม่เริ่ม |  |  | สถานะตามคำสั่งงาน: รอข้อมูล DQ8 (BA / กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ) · ยังไม่ทราบตำแหน่งที่จะเพิ่มจึงยังไม่ระบุหน้า
43 | จุดเชื่อมต่อกับกิจกรรมอื่น และผู้รับมติ/การส่ง ป.ป.ช. | บทที่ 3 | 3.1–3.3 (Entity) | รอตรวจเลขหน้า | - ไม่มี Entity ของระบบกิจกรรมที่ 4, 5, 6 และสำนักงาน ป.ป.ช. | - ยังไม่แก้ | 26/10/2569 | ยังไม่เริ่ม |  |  | สถานะตามคำสั่งงาน: รอยืนยัน DQ5 (PM/SA), DQ6 (BA/ลูกค้า) · ห้ามใช้ข้อมูลกิจกรรมอื่นแทนจนกว่าจะยืนยัน
44 | ผลตรวจ SA/BA/PM/Tester ของ DFD V1.0.3 | บทที่ 3 | Data Flow Diagram ทั้ง 3 ระดับ | 28–79 | - ไม่มีผลตรวจ | - Tester อัตโนมัติผ่าน 171/171 รายการ (ไม่มี TOR, ฟอนต์, สีพื้น, เส้น, ไม่มีเส้นลอย, ป้ายไม่ทับเส้น, Balancing L0↔L1↔L2, ทุก Process มีเข้า/ออก) - ตรวจด้วยสายตาทุกหน้า | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · รายละเอียดในไฟล์ "ผลตรวจ Tester - DFD V1.0.3.txt" และชีต "ประเด็นรอยืนยัน" ในไฟล์ตารางสรุปผลกระทบต่อเล่ม 4 (User Flow + Data Flow)
45 | แก้ไขตารางบันทึกการแก้ไข (ต้นเล่ม) เพิ่มเวอร์ชัน 1.5 | ส่วนต้นเล่ม | บันทึกการแก้ไข | 2 | - มีถึงเวอร์ชัน 1.4 | - เพิ่มแถวที่ 6 เวอร์ชัน 1.5 วันที่ 28 ต.ค. 2569 "ปรับภาพหน้าจอและคำอธิบายบทที่ 4–5 ตามรายการปรับแก้ mockup กิจกรรมที่ 7 (A7-01–A7-19)…" | 28/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.5 (แปลง PDF ด้วย Microsoft Word) · ต้องระบุชื่อผู้ดำเนินการแทนข้อความ "ร่างโดย AI – รอระบุผู้ดำเนินการ"
46 | แทนภาพหน้าพิจารณาและลงนามรายงาน (เลขาธิการฯ รายงาน 213) ด้วยภาพ Prototype ฉบับปรับแก้ | บทที่ 4 | 4.1 กลุ่มเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. — หน้าพิจารณาและลงนามรายงาน | 110–111 | - รูปภาพที่ 44–47 ภาพเดิม: มีการ์ดคำสั่งตามมาตรา ๒๘, กล่องซับซ้อนอยู่ก่อนกล่องเร่งด่วน, การ์ดสรุปสำนวนแบบเดิม, ปุ่ม "ส่งคืนสายงานต้นทาง" | - รูปภาพที่ 44–47 ภาพ Prototype 28 ต.ค. 2569 (เรื่อง 9205/2569): การ์ดสรุปสำนวนแบบย่อ/ขยาย, กล่องเร่งด่วน (บน) / ซับซ้อน (ล่าง) + แถบเส้นทางเมื่อลงนาม, ไม่มีการ์ด ม.28, ปุ่ม "ส่งคืนผู้รับผิดชอบสำนวน" | 28/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.5 (แปลง PDF ด้วย Microsoft Word) · อ้างอิงรายการปรับแก้ A7-01–A7-13 · ภาพต้นฉบับ prototype/13_doc_sections/secgen_213_part1–4.png
47 | แก้ไขคำอธิบายหน้าพิจารณาและลงนามรายงาน (เลขาธิการฯ รายงาน 213) | บทที่ 4 | 4.1 กลุ่มเลขาธิการฯ — ตารางวัตถุประสงค์ / องค์ประกอบหลัก / ขั้นตอนการทำงาน / FR-RES-102 | 111–112 | - "พิจารณาสั่งการตามมาตรา ๒๘", ส่วนที่ 3 "คำสั่งเบื้องต้นตามมาตรา ๒๘ (สั่งรับเรื่อง / ไม่รับเรื่อง / จำหน่ายเรื่อง)", ขั้นตอน "ระบุคำสั่งเบื้องต้น…ตามมาตรา ๒๘", ปุ่ม "ส่งคืนสายงานต้นทาง" / "ลงนามดิจิทัลและส่งต่อ" | - ระบบถือว่ารับเรื่องไว้พิจารณาอัตโนมัติ (ไม่มีตัวเลือก ม.28); การ์ดสรุปแบบย่อ/ขยาย; กล่องเร่งด่วนบน/ซับซ้อนล่าง + เส้นทางเมื่อลงนาม; ปุ่ม "ส่งคืนผู้รับผิดชอบสำนวน" (เหตุผล + ไฟล์แนบ + แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบสำนวน); ปุ่มลงนามแสดงข้อความตามปลายทาง | 28/10/2569 | กำลังทำ |  |  | เลขหน้าตาม V1.5 (แปลง PDF ด้วย Microsoft Word) · [รอยืนยัน A7-10] ซ่อนหรือลบทางเดิน ม.28 ไม่รับ/จำหน่าย · [รอยืนยัน A7-13] ช่องทางแจ้งเตือน (สมมติฐาน: ในระบบ กจ.5 + อีเมล)
48 | แทนภาพ + แก้ไขคำอธิบายหน้าพิจารณาและลงนามรายงานวินิจฉัยชี้มูล (เลขาธิการฯ รายงาน 644) | บทที่ 4 | 4.1 กลุ่มเลขาธิการฯ — หน้าพิจารณาและลงนามรายงานวินิจฉัยชี้มูล (รายงาน 644) | 115–116 | - รูปภาพที่ 48–51 ภาพเดิม · ขั้นตอน "ระบุความยุ่งยากซับซ้อนและความเร่งด่วนของสำนวน" / ปุ่ม "เห็นชอบส่งเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง/บรรจุวาระ" | - รูปภาพที่ 48–51 ภาพ Prototype (เรื่อง 9203/2569) · กล่องเร่งด่วนก่อน (ป้าย "มีใบด่วนแนบ" เมื่อแนบมาจากต้นทาง) กล่องซับซ้อนแสดงเฉพาะรอบแรก + เส้นทางเมื่อลงนาม; ปุ่มเห็นชอบตามปลายทาง และปุ่ม "ตีกลับ" พร้อมแจ้งเตือน | 28/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.5 (แปลง PDF ด้วย Microsoft Word) · อ้างอิงรายการปรับแก้ A7-09/A7-11/A7-13 (หน้าจอชี้มูลใช้กติกาเดียวกับหน้าจอ 213)
49 | แทนภาพ + แก้ไขคำอธิบายหน้าลงนามรายงานวินิจฉัยชี้มูล (ประธานกรรมการ ป.ป.ท.) | บทที่ 4 | 4.2 กลุ่มประธานกรรมการ ป.ป.ท. — หน้าลงนามรายงานวินิจฉัยชี้มูล | 173–175 | - รูปภาพที่ 98–100 ภาพเดิม: การ์ด "สถานะการลงนามดิจิทัล" อย่างเดียว · ขั้นตอน "คลิกปุ่ม ลงนามรายงานวินิจฉัยชี้มูล" | - รูปภาพที่ 98–100 ภาพ Prototype (เรื่อง 1402/2565): การ์ด "การลงนามรายงานวินิจฉัยชี้มูล" เลือกวิธีลงนาม (1) ลงลายเซ็นในระบบ (2) เซ็นจริง แล้วอัปโหลดฉบับลงนาม (PDF/PNG บังคับแนบ) · ปรับขั้นตอนและ FR-RES-207 | 28/10/2569 | กำลังทำ |  |  | เลขหน้าตาม V1.5 (แปลง PDF ด้วย Microsoft Word) · อ้างอิง A7-15/A7-16 · [รอยืนยัน A7-15] จะคงแบบ (1) ลงลายเซ็นในระบบหรือไม่ (สมมติฐาน: คงไว้ ค่าเริ่มต้นแบบ (2) ตามมติครั้งที่ 10)
50 | แทนภาพหน้าจัดทำรายงานวินิจฉัยชี้มูลด้วยภาพ Prototype ปัจจุบัน | บทที่ 4 | 4.2 กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ — หน้าจัดทำรายงานวินิจฉัยชี้มูล | 193–195 | - รูปภาพที่ 116–119 ภาพเดิม | - รูปภาพที่ 116–119 ภาพ Prototype (เรื่อง 1355/2566) แสดงมาตราอาญาหลายมาตรา และการ์ดส่งดำเนินคดีอาญา (ส่งถึง → เลขหนังสือ → ลงวันที่ → วันที่ส่ง → เลข EMS) · คำอธิบายเดิมครอบคลุมแล้ว ไม่แก้ข้อความ | 28/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.5 (แปลง PDF ด้วย Microsoft Word) · อ้างอิง A7-14, A7-17–A7-19
51 | บทที่ 5 RES-002 หน้าพิจารณาและลงนามรายงาน — ภาพและข้อกำหนดหน้าจอ | บทที่ 5 | 5.1 หน้าพิจารณาและลงนามรายงาน (RES-002) | 217–222 | - รูปภาพที่ 130–133 ภาพเดิม · Radio Group คำสั่งเบื้องต้นตามมาตรา 28 (Required) · ลำดับกล่องซับซ้อน → เร่งด่วน · ปุ่ม "ส่งคืนสายงานต้นทาง" (กล่องยืนยันอย่างเดียว) | - รูปภาพที่ 130–133 ภาพ Prototype · Hidden Field ม.28 (ระบบกำหนด "สั่งรับเรื่องไว้พิจารณา") · Radio Group เร่งด่วน (กล่องแรก) → ซับซ้อน (กล่องที่สอง) + Label เส้นทางเมื่อลงนาม · การ์ดสรุปย่อ/ขยาย · ปุ่มส่งคืนผู้รับผิดชอบสำนวน (เหตุผล Required, รายละเอียด ≥10 ตัวอักษร, แนบไฟล์ไม่บังคับ, แจ้งเตือน) | 28/10/2569 | กำลังทำ |  |  | เลขหน้าตาม V1.5 (แปลง PDF ด้วย Microsoft Word) · [รอยืนยัน A7-10, A7-13] ตามแถวก่อนหน้า
52 | บทที่ 5 RES-027 หน้าพิจารณาและลงนามรายงานวินิจฉัยชี้มูล (รายงาน 644) — ภาพและข้อกำหนดหน้าจอ | บทที่ 5 | 5.1 หน้าพิจารณาและลงนามรายงานวินิจฉัยชี้มูล (RES-027) | 223–226 | - รูปภาพที่ 134–137 ภาพเดิม · Radio Group ซับซ้อน → เร่งด่วน · ปุ่ม "เห็นชอบส่งเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง/บรรจุวาระ" | - รูปภาพที่ 134–137 ภาพ Prototype · Radio Group เร่งด่วน (กล่องแรก/ป้ายใบด่วน) → ซับซ้อน (เฉพาะรอบแรก, บังคับซับซ้อนเมื่อความเห็นไม่ตรงกัน) · ปุ่มเห็นชอบตามปลายทาง + ปุ่ม "ตีกลับ" และขั้นตอนตีกลับพร้อมแจ้งเตือน | 28/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.5 (แปลง PDF ด้วย Microsoft Word)
53 | บทที่ 5 RES-035 หน้าลงนามรายงานวินิจฉัยชี้มูล (ประธานฯ) — ภาพและข้อกำหนดหน้าจอ | บทที่ 5 | 5.2 หน้าลงนามรายงานวินิจฉัยชี้มูล (RES-035) | 352–356 | - รูปภาพที่ 200–202 ภาพเดิม · การ์ด สถานะการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) · ขั้นตอนกล่องยืนยันการลงนาม | - รูปภาพที่ 200–202 ภาพ Prototype · การ์ด การลงนามรายงานวินิจฉัยชี้มูล: Radio Group วิธีลงนาม (Default แบบ (2)) + File Upload ฉบับลงนาม (PDF/PNG, Required เมื่อเลือก (2)) + สถานะหลังลงนาม · ขั้นตอนตรวจไฟล์ แจ้งเตือนเมื่อไม่แนบ และอัปโหลดเข้าเอกสารแนบ | 28/10/2569 | กำลังทำ |  |  | เลขหน้าตาม V1.5 (แปลง PDF ด้วย Microsoft Word) · [รอยืนยัน A7-15]
54 | บทที่ 5 RES-019 หน้าจัดทำรายงานวินิจฉัยชี้มูล — แทนภาพ | บทที่ 5 | 5.2 หน้าจัดทำรายงานวินิจฉัยชี้มูล (RES-019) | 343–344 | - รูปภาพที่ 196–199 ภาพเดิม | - รูปภาพที่ 196–199 ภาพ Prototype ปัจจุบัน (ข้อกำหนดเดิมครอบคลุม A7-14, A7-17–A7-19 แล้ว) | 28/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.5 (แปลง PDF ด้วย Microsoft Word)
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก