## ปก
บันทึกการแก้ไขเอกสาร (Change Log)
เลขที่เอกสาร 1791976367965
เล่ม 4 ออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface Design) และออกแบบ Prototype — กิจกรรมที่ 7
โครงการ | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (E-CMIS)
กิจกรรม | กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนงานพิจารณาและดำเนินการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท.
สัญญาเลขที่ | ๑๔/๒๕๖๙
เอกสารที่แก้ไข | เล่ม 4 - กจ_7 ออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน V1.1 → V1.2 → V1.3 → V1.4 กิจกรรมที่ 7 User Flow V1.0.2 → V1.0.3
อ้างอิง | ผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) และ swimlane-flow-template กติกา DFD (Data Flow Diagram Level 0–2) และไฟล์ Context Diagram / Data Flow Level 1–2 V1.0.2 คอมเมนต์เพิ่มเติม (กิจกรรมที่ 4 และกลุ่มลูกค้า) ข้อ 1–7
วันที่จัดทำ | 26/10/2569
จัดทำโดย | กิจการค้าร่วม SS CONSORTIUM
สรุปสถานะรายการแก้ไข (ชีต "เล่ม 4")
สถานะ | ความหมาย | จำนวน
เสร็จแล้ว | แก้ไขแล้ว | 59
กำลังทำ | แก้ไขแล้วบางส่วน อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0
ยังไม่เริ่ม | ยังไม่แก้ไข (อยู่ในแผนดำเนินการ) | 1
แก้ไขเพิ่ม | รายการแก้ไขเพิ่มเติม | 1
ยืนยันแล้ว | ลูกค้ายืนยันผลการแก้ไขแล้ว | 0
รวมทั้งหมด |  | 61
หมายเหตุ: ตารางสรุปผลกระทบและการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่ในไฟล์ "ตารางสรุปผลกระทบต่อเล่ม 4 - กิจกรรมที่ 7 (User Flow + Data Flow) v.2.xlsx" ¦ เลขหน้าอ้างอิงเล่ม 4 ตามเวอร์ชันที่ระบุในแต่ละแถว (แปลง PDF ด้วย LibreOffice อาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยใน Word)

## เล่ม 4
ลำดับ | รายการที่ต้องแก้ไข | บทที่ | หัวข้อ | หน้าที่แก้ไข | จากเดิม | แก้ไขเป็น | วันที่แก้ไข | สถานะ | ผู้ยืนยัน (ลูกค้า) | วันที่ยืนยัน | หมายเหตุ
1 | แก้ไขเอกสารเล่ม 4 บทที่ 2 - เพิ่มข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามา - แก้ไขรูปภาพ User Flow ตาม Format ทีม และ rotation เป็นแนวนอนเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้น บทที่ 3 - แก้ไขรูปภาพ Data Flow Diagram ตาม Format ทีม บทที่ 4 - เพิ่ม / ลบ รูปภาพ Wireframe จุดที่มีการแก้ไข - แก้ไขรูปภาพ Wireframe โดยการ capture ส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจน บทที่ 5 - เพิ่ม / ลบ รูปภาพ Prototype จุดที่มีการแก้ไข - แก้ไขรูปภาพ Prototype โดยการ capture ส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจน | บทที่ 2-5 | - | 5 - 700 | - Format User Flow ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - Format Data Flow Diagram ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - รูปภาพ Wireframe ไม่ชัดเจน - รูปภาพ Prototype ไม่ชัดเจน - ยังไม่ได้เพิ่มข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามา | - แก้ไขให้เป็น Format User Flow เดียวกันกับทีม - แก้ไขให้เป็น Format Data Flow Diagram เดียวกันกับทีม - แก้ไข Wireframe โดย Capture เฉพาะส่วนที่สำคัญ เพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจน - แก้ไข Prototype โดย Capture เฉพาะส่วนที่สำคัญ เพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจน - เพิ่มข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 24/10/2569 | แก้ไขเพิ่ม
2 | แก้ไขตารางบันทึกการแก้ไข (ต้นเล่ม) เพิ่มเวอร์ชัน 1.2 | ส่วนต้นเล่ม | บันทึกการแก้ไข | 2 | - มี 2 แถว (เวอร์ชัน 1.0 และ 1.1) | - เพิ่มแถวที่ 3 เวอร์ชัน 1.2 วันที่ 26 ต.ค. 2569 รายละเอียด "ปรับ User Flow (บทที่ 2) ตามผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 …" | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ต้องระบุชื่อผู้ดำเนินการแทนข้อความ "ร่างโดย AI – รอระบุผู้ดำเนินการ"
3 | เพิ่มคำอธิบายสัญลักษณ์ผัง BPMN User Flow | บทที่ 2 | ย่อหน้าแนะนำบทที่ 2 (ก่อนหัวข้อ 2.1) | 7 | - ไม่มีคำอธิบายสัญลักษณ์ในผัง | - เพิ่มย่อหน้าอธิบาย: วงกลม "เริ่ม" = จุดเริ่มต้น, กล่อง RESxxx = ขั้นตอนผู้ใช้, ข้าวหลามตัด DEC-xxx = จุดตัดสินใจ, วงกลมคู่ A–H = จุดต่อภาพ, วงกลมขอบหนา = จุดสิ้นสุด | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิง swimlane-flow-template; ผลการตรวจข้อ 3
4 | ปรับรูปแบบผัง User Flow ทั้งบทตาม swimlane-flow-template และผลการตรวจ User Flow กิจกรรมที่ 7 (16 ต.ค. 2569) | บทที่ 2 | 2.1 ผังขั้นตอนการใช้งาน (ทุกหัวข้อย่อย) | 7–16 | - มี Lane "ระบบ E-CMIS" ปนงานของคน (40 ขั้นตอน) - รหัสจุดตัดสินใจ D001–D203 ชนกับรหัส Data Store ใน DFD - วงกลม connector "ไป/จาก" 54 วง ชื่อไม่ตรงกัน (เช่น "ไป D03", "ไป D206") - จุดเริ่มสีเขียว "เรื่มต้น" / จุดจบสีแดง หลายเส้นจบที่วงกลม "ไป …" - ป้าย ใช่/ไม่ เป็นข้อความลอย - ชื่อ Lane ไม่ตรงกับตาราง 2.2 | - ไม่มี Lane ระบบ ย้ายทุกขั้นตอนไป Lane ผู้ปฏิบัติจริง - รหัส DEC-001–DEC-203 และวางจุดตัดสินใจใน Lane ผู้ตัดสินใจ - Link Event จับคู่ตัวอักษร A–H (34 วง/17 คู่) ชื่อไป/จากตรงกัน - จุดเริ่ม "เริ่ม" 74×74 พื้นขาวขอบดำ; ทุกเส้นทางจบที่จุดสิ้นสุด - ป้าย ใช่/ไม่ ผูกกับเส้น ไม่ทับเส้น - สีแถบ Lane ตามตารางสีตำแหน่ง; ชื่อ Lane ตรงกับตาราง 2.2 - ไฟล์ต้นฉบับ: กิจกรรมที่ 7 User Flow V1.0.3.drawio | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
5 | แทนภาพผังขั้นตอนด้วย User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.1.1.1 ผังขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนเบื้องต้น | 7–9 | - รูปภาพที่ 1–5 (5 ภาพ) - RES001, 002, 009, 014, 019 "แสดงรายการ…" และ RES005, 006 อยู่ Lane ระบบ - D001 อยู่ Lane ระบบ - connector "ไป D03", "จาก D02", "จาก D04 (ใช่/ไม่)" | - รูปภาพที่ 1–4 (ภาพ V1.0.3 ช่วง 1.1–1.4) - RES001/002/009/014/019 → "ตรวจสอบรายการ…" ใน Lane ผู้ใช้; RES005, RES006 → เลขาธิการฯ - DEC-001 อยู่ Lane ผู้รับผิดชอบสำนวนคดี (กจ.5) - Link A–G จับคู่ชัดเจน; รวมภาพเดิม 1+2 เป็นภาพเดียว | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
6 | แทนภาพผังขั้นตอนด้วย User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.1.1.2 ผังขั้นตอนระบบจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | 10–12 | - รูปภาพที่ 6–11 (6 ภาพ) - RES107 ชื่อ "…ไต่สวนเบื้องต้น" ไม่ตรงตาราง - RES115 ชื่อซ้ำ RES114 "ลงรับและคัดกรองสำนวน" - Lane ระบบ, D101–D104 | - รูปภาพที่ 5–8 (ภาพ V1.0.3 ช่วง 2.1–2.4) - RES107 "ให้ความเห็นและลงนามในรายงานการไต่สวนเพื่อวินิจฉัยชี้มูล" ตามตาราง 2.2.1.2 - RES115 "ส่งเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาเสนอมติ" ตามตาราง - ไม่มี Lane ระบบ, DEC-101–DEC-104; รวมภาพกลุ่มงานกิจการเข้าภาพ 2.3 | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
7 | แทนภาพผังขั้นตอนด้วย User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.1.1.3 ผังขั้นตอนระบบจัดเก็บข้อมูลสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ | 13 | - รูปภาพที่ 12–14 (3 ภาพ, มติเรื่องทั่วไป RES201–RES211) - Lane ระบบ, D201–D202 - RES202 "แสดงรายการมติเร่องทัวไปเร่งด่วน" (พิมพ์ผิด) | - รูปภาพที่ 9–10 (ภาพ V1.0.3 ช่วง 3.1–3.2) - RES207 "มอบหมาย/สั่งการ…" → ประธานกรรมการ ป.ป.ท. - RES202 "ตรวจสอบรายการมติเรื่องทั่วไปเร่งด่วน" - DEC-201, DEC-202 | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
8 | แทนภาพผังขั้นตอนด้วย User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.1.2.1 ผังขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่วนรายงานไต่สวนเบื้องต้น | 14 | - รูปภาพที่ 15–17 (3 ภาพ) - เส้น D006 "ใช่" และ D007 "ไม่" ซ้อนทับเข้า RES028 - RES030 แตกกิ่งไป RES031/RES032 โดยไม่มีจุดตัดสินใจ - connector "ไป D006", "ไป RES029" | - รูปภาพที่ 11 (ภาพ V1.0.3 ช่วง 1.5 รวมเป็นภาพเดียว) - DEC-006 ใช่ เข้าด้านซ้าย / DEC-007 ไม่ เข้าด้านล่างของ RES028 - RES029 → RES030 → RES031 → RES032 เรียงต่อกันใน Lane เดียว - RES030 "จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง…" ตามตาราง 2.2.2.1 | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
9 | แทนภาพผังขั้นตอนด้วย User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.1.2.2 ผังขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่วนรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | 14–15 | - รูปภาพที่ 18–20 (3 ภาพ) - D106 "สายอาญา?" ใช่ → สิ้นสุดทันที ไม่มีขั้นตอนก่อนจบ | - รูปภาพที่ 12–13 (ภาพ V1.0.3 ช่วง 2.5–2.6) - คงเส้นทาง DEC-106 ใช่ → สิ้นสุด (V1.4 เพิ่มขั้นตอนก่อนสิ้นสุด) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
10 | แทนภาพผังขั้นตอนด้วย User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.1.2.3 ผังขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่วนมติเรื่องทั่วไป | 16 | - รูปภาพที่ 21–22 (2 ภาพ) - RES215 ชี้ "ไป D206" แต่ภาพถัดไปรับ "จาก RES215" เข้า D203 | - รูปภาพที่ 14 (ภาพ V1.0.3 ช่วง 3.3 รวมเป็นภาพเดียว) - RES215 → DEC-203 ต่อกันโดยตรง ไม่ต้องใช้ connector | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
11 | ปรับเลขรูปภาพและสารบัญหลังจำนวนภาพบทที่ 2 ลดลง | ทั้งเล่ม | คำบรรยายรูปภาพ / สารบัญ | ทั้งเล่ม | - บทที่ 2 มี 22 ภาพ (รูปภาพที่ 1–22) และเลขรูปบทถัดไปต่อจากนั้น | - บทที่ 2 มี 14 ภาพ เลขรูปภาพถัดไปทั้งเล่มลดลง 8 (ปรับเลขที่แสดงแล้ว) - ตั้งค่าให้ Word อัปเดตฟิลด์สารบัญ/เลขหน้าเมื่อเปิดไฟล์ | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เมื่อ Word ถามให้อัปเดตฟิลด์ ให้กด "ใช่"
12 | ชื่อหัวข้อ 2.1.1.3 ไม่ตรงกับเนื้อหาภาพ | บทที่ 2 | 2.1.1.3 ผังขั้นตอนระบบจัดเก็บข้อมูลสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ | 13 | - หัวข้อ/คำบรรยายภาพ "ระบบจัดเก็บข้อมูลสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์" แต่ภาพเป็นมติเรื่องทั่วไป | - เสนอให้เปลี่ยนเป็น "ผังขั้นตอนระบบการจัดทำมติเรื่องทั่วไป" ให้ตรงกับตาราง 2.2.1.3 (ยังไม่แก้) - V1.4: ปรับแก้แล้ว (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
13 | ผังค้นหาและกรองข้อมูลคดี / แสดงผลข้อมูล ยังใช้ Lane ระบบ | บทที่ 2 | 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4 | 16, 26–27 | - รูปภาพที่ 15–16 (เดิม 23–24) ใช้ Lane "ระบบ E-CMIS" (RES053–RES055) - ตาราง 2.2.3, 2.2.4 ผู้รับผิดชอบ = ระบบ E-CMIS | - เสนอให้ปรับเป็น Lane ผู้ใช้ตาม template (ยังไม่แก้) - V1.4: ปรับแก้แล้ว (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
14 | แก้ไขตารางรายละเอียดขั้นตอนให้ตรงกับ User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.2.1.1 รายละเอียดขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนเบื้องต้น | 18–19 | - รหัสจุดตัดสินใจ D001, D002, D003, D004 - ผู้รับผิดชอบจุดตัดสินใจระบุว่า "การตัดสินใจ" - แถว 001, 002, 005, 006, 009, 014, 019 ผู้รับผิดชอบ = "ระบบ E-CMIS" - ขั้นตอน "แสดงรายการ…" (แถว 001, 002, 009, 014, 019) | - เปลี่ยนรหัสเป็น DEC-001, DEC-002, DEC-003, DEC-004 (รวมการอ้างอิงในคอลัมน์ขั้นตอน) - ระบุผู้ตัดสินใจ: DEC-002 = เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.; DEC-003 = เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.; DEC-004 = เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. - ย้ายไปผู้ปฏิบัติจริง: 001, 005, 006 → เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.; 002, 009 → ผู้อำนวยการกองบริหารคดี (ผอ.กบค.); 014, 019 → ประธานกรรมการ ป.ป.ท. - เปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบรายการ…" (เขียนจากมุมผู้ใช้) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 2, 3 และ Key Highlight 2
15 | รายการในตาราง 2.2.1.1 ที่ปรับเพิ่มเติม | บทที่ 2 | 2.2.1.1 รายละเอียดขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนเบื้องต้น | 18–19 | - แถว 010, 012, 017, 021 ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" - DEC-001 ผู้รับผิดชอบ "การตัดสินใจ" - SLA "ไม่เกิน 30 วัน" ขณะตารางอื่น 15 วัน | - ยังไม่แก้ จนกว่าจะได้คำยืนยัน - V1.4: ปรับแก้แล้ว (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
16 | แก้ไขตารางรายละเอียดขั้นตอนให้ตรงกับ User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.2.1.2 รายละเอียดขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | 20–21 | - รหัสจุดตัดสินใจ D101, D102, D103, D104 - ผู้รับผิดชอบจุดตัดสินใจระบุว่า "การตัดสินใจ" - แถว 101, 102, 105, 106, 109, 121 ผู้รับผิดชอบ = "ระบบ E-CMIS" - ขั้นตอน "แสดงรายการ…" (แถว 101, 102, 109, 121) | - เปลี่ยนรหัสเป็น DEC-101, DEC-102, DEC-103, DEC-104 (รวมการอ้างอิงในคอลัมน์ขั้นตอน) - ระบุผู้ตัดสินใจ: DEC-102 = เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.; DEC-103 = เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. - ย้ายไปผู้ปฏิบัติจริง: 101, 105, 106 → เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.; 102, 109 → ผู้อำนวยการกองบริหารคดี (ผอ.กบค.); 121 → ประธานกรรมการ ป.ป.ท. - เปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบรายการ…" (เขียนจากมุมผู้ใช้) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 2, 3 และ Key Highlight 2
17 | รายการในตาราง 2.2.1.2 ที่ปรับเพิ่มเติม | บทที่ 2 | 2.2.1.2 รายละเอียดขั้นตอนระบบการจัดทำทะเบียนคุมรายงานไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | 20–21 | - แถว 110, 112, 116, 119, 123 ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" - DEC-101 ผู้รับผิดชอบ "การตัดสินใจ" - DEC-104 ตาราง: ใช่ -> 118 / ไม่ -> 115 สลับกับภาพ | - ยังไม่แก้ จนกว่าจะได้คำยืนยัน - V1.4: ปรับแก้แล้ว (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
18 | แก้ไขตารางรายละเอียดขั้นตอนให้ตรงกับ User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.2.1.3 รายละเอียดขั้นตอนระบบการจัดทำมติเรื่องทั่วไป | 22 | - รหัสจุดตัดสินใจ D201, D202 - ผู้รับผิดชอบจุดตัดสินใจระบุว่า "การตัดสินใจ" - แถว 201, 202, 206, 207, 208 ผู้รับผิดชอบ = "ระบบ E-CMIS" - ขั้นตอน "แสดงรายการ…" (แถว 201, 202, 206, 208) - แถว 202 "แสดงรายการมติเรื่องเร่งด่วน -> 203" | - เปลี่ยนรหัสเป็น DEC-201, DEC-202 (รวมการอ้างอิงในคอลัมน์ขั้นตอน) - ระบุผู้ตัดสินใจ: DEC-202 = ประธานกรรมการ ป.ป.ท. - ย้ายไปผู้ปฏิบัติจริง: 201 → เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.; 202 → ผู้อำนวยการกองบริหารคดี (ผอ.กบค.); 206, 207, 208 → ประธานกรรมการ ป.ป.ท. - เปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบรายการ…" (เขียนจากมุมผู้ใช้) - แถว 202 "ตรวจสอบรายการมติเรื่องทั่วไปเร่งด่วน -> 203" | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 2, 3 และ Key Highlight 2
19 | รายการในตาราง 2.2.1.3 ที่ปรับเพิ่มเติม | บทที่ 2 | 2.2.1.3 รายละเอียดขั้นตอนระบบการจัดทำมติเรื่องทั่วไป | 22 | - แถว 210 ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" - DEC-201 ผู้รับผิดชอบ "การตัดสินใจ" - แถว 204 ไม่มีจุดตัดสินใจตามมา | - ยังไม่แก้ จนกว่าจะได้คำยืนยัน - V1.4: ปรับแก้แล้ว (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
20 | แก้ไขตารางรายละเอียดขั้นตอนให้ตรงกับ User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.2.2.1 รายละเอียดขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนรายงานไต่สวนเบื้องต้น | 23–24 | - รหัสจุดตัดสินใจ D005, D006, D007 - ผู้รับผิดชอบจุดตัดสินใจระบุว่า "การตัดสินใจ" - แถว 023, 027, 028 ผู้รับผิดชอบ = "ระบบ E-CMIS" - ขั้นตอน "แสดงรายการ…" (แถว 023) - ผู้รับผิดชอบ "คณะกรรมการ" (แถว 025) | - เปลี่ยนรหัสเป็น DEC-005, DEC-006, DEC-007 (รวมการอ้างอิงในคอลัมน์ขั้นตอน) - ระบุผู้ตัดสินใจ: DEC-005 = กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ; DEC-006 = กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ; DEC-007 = กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ - ย้ายไปผู้ปฏิบัติจริง: 023, 027, 028 → กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ - เปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบรายการ…" (เขียนจากมุมผู้ใช้) - "คณะกรรมการ ป.ป.ท." ให้ตรงกันทั้งเล่ม | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 2, 3 และ Key Highlight 2
21 | รายการในตาราง 2.2.2.1 ที่ปรับเพิ่มเติม | บทที่ 2 | 2.2.2.1 รายละเอียดขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนรายงานไต่สวนเบื้องต้น | 23–24 | - แถว 024, 029, 031 ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" | - ยังไม่แก้ จนกว่าจะได้คำยืนยัน - V1.4: ปรับแก้แล้ว (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
22 | แก้ไขตารางรายละเอียดขั้นตอนให้ตรงกับ User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.2.2.2 รายละเอียดขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | 25 | - รหัสจุดตัดสินใจ D105, D106 - ผู้รับผิดชอบจุดตัดสินใจระบุว่า "การตัดสินใจ" - แถว 125 ผู้รับผิดชอบ = "ระบบ E-CMIS" - ขั้นตอน "แสดงรายการ…" (แถว 125) - ผู้รับผิดชอบ "คณะกรรมการ" (แถว 127, 132) | - เปลี่ยนรหัสเป็น DEC-105, DEC-106 (รวมการอ้างอิงในคอลัมน์ขั้นตอน) - ระบุผู้ตัดสินใจ: DEC-105 = กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ; DEC-106 = กองบริหารคดี (กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ) - ย้ายไปผู้ปฏิบัติจริง: 125 → กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ - เปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบรายการ…" (เขียนจากมุมผู้ใช้) - "คณะกรรมการ ป.ป.ท." ให้ตรงกันทั้งเล่ม | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 2, 3 และ Key Highlight 2
23 | รายการในตาราง 2.2.2.2 ที่ปรับเพิ่มเติม | บทที่ 2 | 2.2.2.2 รายละเอียดขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนไต่สวนวินิจฉัยชี้มูล | 25 | - แถว 126, 130, 133 ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" - DEC-106 ใช่ -> สิ้นสุด | - ยังไม่แก้ จนกว่าจะได้คำยืนยัน - V1.4: ปรับแก้แล้ว (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
24 | แก้ไขตารางรายละเอียดขั้นตอนให้ตรงกับ User Flow V1.0.3 | บทที่ 2 | 2.2.2.3 รายละเอียดขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนมติเรื่องทั่วไป | 26 | - รหัสจุดตัดสินใจ D203 - ผู้รับผิดชอบจุดตัดสินใจระบุว่า "การตัดสินใจ" - แถว 212 ผู้รับผิดชอบ = "ระบบ E-CMIS" - ขั้นตอน "แสดงรายการ…" (แถว 212) - แถว 215 "จัดทำมติตามความเห็นของคณะกรรมการ -> 206" | - เปลี่ยนรหัสเป็น DEC-203 (รวมการอ้างอิงในคอลัมน์ขั้นตอน) - ระบุผู้ตัดสินใจ: DEC-203 = กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ - ย้ายไปผู้ปฏิบัติจริง: 212 → กลุ่มงานคำวินิจฉัยและมติคณะกรรมการ - เปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบรายการ…" (เขียนจากมุมผู้ใช้) - แถว 215 "จัดทำมติตามความเห็นของคณะกรรมการ -> DEC-203" | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | อ้างอิงผลการตรวจข้อ 2, 3 และ Key Highlight 2
25 | รายการในตาราง 2.2.2.3 ที่ปรับเพิ่มเติม | บทที่ 2 | 2.2.2.3 รายละเอียดขั้นตอนระบบสนับสนุนการพิจารณาฯ ส่วนมติเรื่องทั่วไป | 26 | - แถว 213 ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS" - DEC-203 ตาราง: ใช่ -> 218 / ไม่ -> 216 สลับกับภาพ | - ยังไม่แก้ จนกว่าจะได้คำยืนยัน - V1.4: ปรับแก้แล้ว (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
26 | แทนภาพ Context Diagram (Level 0) ด้วยฉบับ V1.0.3 ตามกติกา DFD | บทที่ 3 | 3.1 Context Diagram (Level 0) | 28–30 | - รูปภาพที่ 17–18 (2 ภาพ) ไม่มีหน้าภาพรวม - Process 0 ไม่ใช่ swimlane หัว 0 - ป้ายเส้นเป็นคำกริยา เช่น "ลงนามบรรจุวาระการประชุมฯ" - สะกดผิด "กองกราบฯ" - เส้น 36 เส้นไม่ผูกกับกล่อง | - รูปภาพที่ 17–22 (6 ภาพ หน้าแยก 1/6–6/6) ภาพรวมอยู่ในไฟล์ .drawio - ป้ายข้อมูลเป็นคำนาม รวมจาก L1 ทุกเส้น (Balancing) - ไม่มี Data Store ใน L0 | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
27 | เพิ่มคำอธิบายการแบ่งหน้าของภาพ DFD | บทที่ 3 | 3.1, 3.2, 3.3 (ย่อหน้าคำอธิบาย) | 28, 35, 58 | - ไม่มีคำอธิบายการแบ่งหน้า / หัวข้อ 3.3 ไม่มีย่อหน้าคำอธิบาย | - เพิ่มประโยคอธิบายว่าภาพในเล่มเป็นหน้าแยก และภาพรวมอยู่ในไฟล์ Draw.io - เพิ่มย่อหน้าคำอธิบาย 3.3 รวมความหมายของกล่อง Process เส้นประ | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว · กติกา DFD ข้อ 7
28 | ชื่อ Entity ในตารางไม่ตรงกับผัง DFD | บทที่ 3 | 3.1.1 ผู้เกี่ยวข้องภายนอก (External Entity) | 30 | - E7 "ผู้อำนวยการกองบริหารคดี" | - E7 "ผู้อำนวยการกองบริหารคดี (ผอ.กบค.)" ตรงกับผังทุก Level | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว · กติกา DFD ข้อ 2 (ชื่อ Entity เหมือนกันทุกจุด)
29 | ปรับตารางกระแสข้อมูลระดับ Context ให้ตรงกับ L0 V1.0.3 | บทที่ 3 | 3.1.2 กระแสข้อมูลระดับ Context | 31–34 | - 20 แถว ข้อมูลไม่ตรงกับภาพ L0 เดิม และมีคำกริยา | - 20 แถว (10 Entity × ขาเข้า/ขาออก) สร้างจาก L0 V1.0.3 รายการข้อมูลละบรรทัด | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
30 | แทนภาพ Data Flow Diagram (Level 1) ด้วยฉบับ V1.0.3 | บทที่ 3 | 3.2 Data Flow Diagram (Level 1) | 35–42 | - รูปภาพที่ 19–24 (6 ภาพ) ไม่มีหน้าแยกราย Entity - Data Store เป็นกล่องสี่เหลี่ยมและเชื่อมกันเอง (D1→D2→D3→D4, D5→…→D10, D11→…→D14) - ป้ายเส้นคำกริยา เช่น "อ่านเอกสารแนบ" - 46 จาก 70 เส้นไม่ผูกกับกล่อง | - รูปภาพที่ 23–32 (10 ภาพ หน้าแยกราย Entity) - Data Store รูปทรง dataStoreID แสดง D1, D4, D5, D11, D15, D16 - เพิ่มเส้น 1.0→2.0→3.0→4.0→5.0→6.0 | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
31 | ปรับตารางกระบวนการ Level 1 | บทที่ 3 | 3.2.1 กระบวนการ (Process) | 43–46 | - ชื่อ Process สะกด "ฟังก์ชั่น" - ข้อมูลเข้า/ออกเป็นคำกริยา เช่น "E2 ทำการกลั่นกรอง…", "D4 อ่านเอกสารแนบ" | - สะกด "ฟังก์ชัน" - ข้อมูลเข้า/ออกจาก L1 V1.0.3 ระบุ "จาก/ไป" ต้นทาง-ปลายทาง และชื่อข้อมูลแบบคำนาม | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
32 | ตาราง Data Store ยังแสดง 16 รายการ ขณะที่ผังแสดง 6 รายการ | บทที่ 3 | 3.2.2 และ 3.3.2 แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store) | 47, 68 | - D1–D16 พร้อมชื่อตาราง | - ยังไม่แก้ (คงตารางเดิม) จนกว่าจะทราบ Process ที่อ่าน/บันทึก D2, D3, D6–D10, D12–D14 - V1.4: ปรับแก้แล้ว (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
33 | ปรับตารางกระแสข้อมูล Level 1 | บทที่ 3 | 3.2.3 กระแสข้อมูลระดับ Level 1 (Data Flow) | 48–57 | - 85 แถว มีคำกริยา ชื่อ Data Store เป็นชื่อตาราง มีแถว Data Store↔Data Store ซ้ำ | - 76 แถว: 66 แถวจาก L1 V1.0.3 + แถว Data Store↔Data Store เดิม 10 แถว (ไม่ซ้ำ) (V1.4 ตัดแถวดังกล่าวแล้ว) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
34 | แทนภาพ Data Flow Diagram (Level 2) ด้วยฉบับ V1.0.3 | บทที่ 3 | 3.3 Data Flow Diagram (Level 2) | 58–64 | - รูปภาพที่ 25–30 (6 ภาพ) เส้นตัดผ่านกล่อง - Process ย่อยขึ้นต้น "ระบบ…" - ป้าย "ลงนาม", "มอบหมาย", "รับมอบหมาย" - ไม่สมดุลกับ L1 | - รูปภาพที่ 33–40 (8 ภาพ: Process 1.0 สามหน้า, Process อื่นละหนึ่งหน้า) - กล่อง Process เส้นประอ้างอิงข้ามหน้า + หมายเหตุท้ายหน้า - สมดุลกับ L1 ทุกรายการ (ผลตรวจ Tester) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
35 | ปรับชื่อ Process ย่อยและคำสะกดผิดในตารางกระบวนการย่อย | บทที่ 3 | 3.3.1.1–3.3.1.6 กระบวนการย่อย | 64–67 | - ชื่อขึ้นต้น "ระบบ…" เช่น "ระบบสืบค้นข้อมูลสำนวนคดี", "1.1 รายการพิจารณา/ลงนาม" - "ผู้รับผิดขอบ" (5 จุด), "พิจราณา" | - ชื่อแบบกริยา+กรรม ตรงกับผัง เช่น "สืบค้นข้อมูลสำนวนคดี", "แสดงรายการพิจารณา/ลงนาม" - "ผู้รับผิดชอบ", "พิจารณา" - คอลัมน์หน้าที่โดยสรุป และข้อมูลเข้า → ข้อมูลออก คงเดิม | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · สถานะตามคำสั่งงาน: แก้ไขแล้ว · กติกา DFD ข้อ 2
36 | โครงสร้าง Process 2.0 / 3.0 และชื่อ Process 3.0 | บทที่ 3 | 3.2.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3 | 43, 65–66 | - 2.0 และ 3.0 แตกย่อยเพียง 1 Process - 3.0 "มอบสำเนา…" แต่ 3.1 "มอบหมาย…" | - ยังไม่แก้ คงตามเดิม - V1.4: ปรับแก้แล้ว (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
37 | ปรับตารางกระแสข้อมูล Level 2 | บทที่ 3 | 3.3.3 กระแสข้อมูล (Data Flow) | 68–79 | - 73 แถว มีคำกริยา ไม่สมดุลกับ L1 | - 99 แถว: 88 แถวจาก L2 V1.0.3 + แถว Data Store↔Data Store เดิม 11 แถว (V1.4 ตัดแถวดังกล่าวแล้ว) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
38 | ปรับเลขรูปภาพหลังจำนวนภาพบทที่ 3 เพิ่มขึ้น | ทั้งเล่ม | คำบรรยายรูปภาพ / สารบัญรูปภาพ | ทั้งเล่ม | - บทที่ 3 มี 14 ภาพ (รูปภาพที่ 17–30) | - บทที่ 3 มี 24 ภาพ (รูปภาพที่ 17–40) เลขรูปภาพตั้งแต่บทที่ 4 เลื่อน +10 (ปรับฟิลด์ SEQ) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เมื่อ Word ถามให้อัปเดตฟิลด์ ให้กด "ใช่" เพื่อปรับสารบัญ
39 | ลบย่อหน้าว่างท้ายภาพ Level 1 | บทที่ 3 | 3.2 (ก่อนหัวข้อ 3.2.1) | 42 | - ย่อหน้าว่าง 4 ย่อหน้า ทำให้เกิดหน้าว่างหลังภาพ | - ลบย่อหน้าว่าง (คงตัวแบ่งส่วนแนวนอน/แนวตั้งเดิม) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · จัดหน้า
40 | แก้ไขตารางบันทึกการแก้ไข (ต้นเล่ม) เพิ่มเวอร์ชัน 1.3 | ส่วนต้นเล่ม | บันทึกการแก้ไข | 2 | - มีถึงเวอร์ชัน 1.2 | - เพิ่มแถวที่ 4 เวอร์ชัน 1.3 วันที่ 26 ต.ค. 2569 "ปรับ Data Flow Diagram (บทที่ 3) ตามกติกา DFD Level 0–2 …" | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · ต้องระบุชื่อผู้ดำเนินการแทนข้อความ "ร่างโดย AI – รอระบุผู้ดำเนินการ"
41 | ไฟล์ Draw.io และรูป DFD ฉบับปรับปรุง V1.0.3 | บทที่ 3 | ไฟล์ประกอบ (โฟลเดอร์ dataflow update 26102026) | - | - กิจกรรมที่ 7 Context Diagram (Level 0) / Data Flow Diagram (Level 1) / (Level 2) V1.0.2 (ไฟล์ละ 1 หน้า) | - V1.0.3: L0 ภาพรวม + 6 หน้าแยก, L1 ภาพรวม + 10 หน้าแยก, L2 แยกแท็บราย Process 1.0–6.0 (ภาพรวม 1.0 + 8 หน้าแยก) - รูป PNG 27 ไฟล์ | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
42 | ข้อมูลหนังสือส่งกรณีสายอาญายังไม่อยู่ใน DFD | บทที่ 3 | 3.2, 3.3 (Process 5.0/6.0) | รอตรวจเลขหน้า | - Mockup A7-17–19 และผลการตรวจ User Flow ข้อ 4.3 มีเลขหนังสือส่ง ลงวันที่ วันที่ส่ง EMS | - ยังไม่แก้ - V1.4: ปรับแก้แล้ว (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
43 | จุดเชื่อมต่อกับกิจกรรมอื่น และผู้รับมติ/การส่ง ป.ป.ช. | บทที่ 3 | 3.1–3.3 (Entity) | รอตรวจเลขหน้า | - ไม่มี Entity ของระบบกิจกรรมที่ 4, 5, 6 และสำนักงาน ป.ป.ช. | - ยังไม่แก้ - V1.4: ปรับแก้แล้ว (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | ปรับแก้ครบในเวอร์ชัน 1.4 (ดูลำดับ 45 เป็นต้นไป)
44 | ผลตรวจ SA/BA/PM/Tester ของ DFD V1.0.3 | บทที่ 3 | Data Flow Diagram ทั้ง 3 ระดับ | 28–79 | - ไม่มีผลตรวจ | - Tester อัตโนมัติผ่าน 171/171 รายการ (ไม่มี TOR, ฟอนต์, สีพื้น, เส้น, ไม่มีเส้นลอย, ป้ายไม่ทับเส้น, Balancing L0↔L1↔L2, ทุก Process มีเข้า/ออก) - ตรวจด้วยสายตาทุกหน้า | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.3 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · รายละเอียดในไฟล์ "ผลตรวจ Tester - DFD V1.0.3.txt"
45 | ปรับ User Flow ให้ระบุผู้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอน และตรงกับตารางรายละเอียดขั้นตอน | บทที่ 2 | 2.1 ผังขั้นตอนการใช้งาน | 8–22 | - ภาพ User Flow V1.0.3 มีข้อความกำกับประเด็นค้างในภาพ | - ภาพ User Flow V1.0.4 (16 ภาพ) ระบุผู้ปฏิบัติ จุดตัดสินใจ และเส้นทางครบทุกขั้นตอน | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice)
46 | ภาพ User Flow ไม่คมชัดเมื่อพิมพ์ (คอมเมนต์เพิ่มเติมข้อ 6) | บทที่ 2 | 2.1 ผังขั้นตอนการใช้งาน | 8–22 | - ภาพอยู่ในหน้าแนวตั้งและถูกย่อ ตัวอักษรเล็ก | - จัดหัวข้อ 2.1 เป็นหน้าแนวนอน ใช้ภาพความละเอียด 2 เท่า ตัวอักษรในกล่องใหญ่ขึ้น และลดความกว้างของผัง | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice)
47 | เพิ่มขั้นตอนการออกเลขจากระบบสารบรรณ (คอมเมนต์เพิ่มเติมข้อ 4) | บทที่ 2–3 | 2.1.2.1–2.1.2.3, 2.2.2.1–2.2.2.3, 3.1–3.3 | 17–21, 29–32, 35–86 | - ไม่มีขั้นตอนขอเลขหนังสือ/เลขคำสั่ง | - User Flow: RES033, RES135, RES137, RES219 ขอเลขจากระบบสารบรรณ - DFD: เพิ่ม E11 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สารบรรณกลาง สลธ.) กับกระบวนการ 5.0 และ 6.0 - ตาราง 3.1.1 และหน้าที่ของกระบวนการย่อย 5.1, 6.1, 6.2 | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice)
48 | เพิ่มขั้นตอนกรณีสายอาญา | บทที่ 2–3 | 2.1.2.2, 2.2.2.2, 3.2, 3.3 | 18–20, 30–31, 42–71 | - DEC-106 สายอาญา ใช่ → สิ้นสุดทันที | - DEC-106 ใช่ → RES135 ขอเลขหนังสือส่ง → RES136 ส่งเรื่องดำเนินคดีอาญาและบันทึกข้อมูลการส่ง (ส่งถึง เลขหนังสือส่ง ลงวันที่ วันที่ส่ง เลข EMS) - DFD เพิ่มข้อมูลการส่งเรื่องดำเนินคดีอาญา | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · อ้างอิงผลการตรวจ User Flow ข้อ 4.3
49 | ทิศทางจุดตัดสินใจในภาพกับตารางไม่ตรงกัน | บทที่ 2 | 2.1.2.3, 2.2.1.2, 2.2.2.3 | 21, 25–26, 32 | - DEC-104 และ DEC-203 ภาพกับตารางระบุทาง ใช่/ไม่ สลับกัน | - DEC-104 ใช่ → RES115, ไม่ → RES118 - DEC-203 ใช่ → RES218, ไม่ → RES216 (ภาพและตารางตรงกัน) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice)
50 | ผังค้นหาและกรองข้อมูล / แสดงผลข้อมูล ยังใช้ Lane ระบบ | บทที่ 2 | 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4 | 21–22, 33 | - Lane "ระบบ E-CMIS" (RES053–RES055) | - Lane "บุคลากรสำนักงาน ป.ป.ท. (ผู้ใช้งานตามสิทธิ์)" ตารางลำดับ 053–055 | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice)
51 | ชื่อหัวข้อ 2.1.1.3 ไม่ตรงกับเนื้อหาภาพ | บทที่ 2 | 2.1.1.3 | 16 | - "ผังขั้นตอนระบบจัดเก็บข้อมูลสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์" | - "ผังขั้นตอนระบบการจัดทำมติเรื่องทั่วไป" (หัวข้อและคำบรรยายรูปภาพที่ 9–10) | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice)
52 | ปรับตารางรายละเอียดขั้นตอนให้ตรงกับ User Flow V1.0.4 | บทที่ 2 | 2.2.1.1–2.2.4 | 23–33 | - ผู้รับผิดชอบ "ระบบ E-CMIS"/"การตัดสินใจ" และข้อความ "สร้าง…" ไม่ตรงกับภาพ | - ปรับผู้รับผิดชอบและข้อความ 25 แถวให้ตรงกับภาพ - เพิ่มแถว 033, 135, 136, 137, 219 | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice)
53 | ใช้ชื่อระบบแทนคำว่า "กิจกรรม" ในเนื้อหา (คอมเมนต์เพิ่มเติมข้อ 3) | บทที่ 1–3, 5 | 1.1, บทที่ 2, 2.2.1.1–2.2.1.2, 3.1–3.3, 3.3.1.1, บทที่ 5 | 6, 7, 23–26, 35–86, 153 | - "กิจกรรมที่ 7", "กจ.5", "จากกิจกรรม…", "E-CMIS กิจกรรมที่ 7" | - "ระบบบริหารจัดการกระบวนงานพิจารณาและดำเนินการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท.", "ระบบกระบวนการดำเนินงานกล่าวหาร้องเรียน", Lane "ผู้รับผิดชอบสำนวนคดี" | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · คงชื่อกิจกรรมบนหน้าปกตามสัญญา
54 | ปรับชื่อใน DFD ให้สั้น กระชับ (คอมเมนต์เพิ่มเติมข้อ 2) | บทที่ 3 | 3.1–3.3 | 35–86 | - ชื่อกระบวนการ ข้อมูล และ Data Store ยาว | - ชื่อสั้น แสดงได้ภายในหน้าเดียว ปรับตาราง 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.3 ให้ตรงกัน | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice)
55 | ชื่อกล่อง Process ใน DFD ขึ้นต้นด้วย "กระบวนการ" (คอมเมนต์เพิ่มเติมข้อ 5) | บทที่ 3 | 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.3.1 | 42–86 | - "ฟังก์ชัน…", "แสดงรายการ…" | - เช่น "1.0 กระบวนการจัดทำสารบบคดีและจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์", "1.1 กระบวนการแสดงรายการพิจารณา/ลงนาม" | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice)
56 | ขนาดตัวอักษร DFD Level 1–2 ไม่เท่ากันและล้นกรอบ (คอมเมนต์เพิ่มเติมข้อ 7) | บทที่ 3 | 3.2, 3.3 | 42–71 | - รหัส D11, D15, D16 ตัวเล็ก, รหัสทับเส้นแบ่ง, ชื่อ Data Store ล้นกรอบ | - ตัวอักษร 34 เท่ากันทุกจุด ช่องรหัส Data Store กว้างขึ้น ชื่ออยู่ในกรอบ | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice)
57 | แสดง Data Store ครบและตัดเส้น Data Store เชื่อมกันเอง | บทที่ 3 | 3.2, 3.2.3, 3.3, 3.3.3 | 42–86 | - ผังแสดง 6 รายการ ตารางยังมีแถว Data Store↔Data Store | - ผังแสดง D1–D16 พร้อมกระบวนการที่อ่าน/บันทึก ตารางกระแสข้อมูลไม่มีแถว Data Store↔Data Store | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice)
58 | ปรับคำอธิบายหัวข้อ 3.1–3.3 ตามรูปแบบเล่ม | บทที่ 3 | 3.1, 3.2, 3.3 | 35, 42, 65 | - มีข้อความอ้างถึงไฟล์ Draw.io | - อธิบายการจัดวางและการแบ่งภาพตามรูปแบบเดิมของเล่ม | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice)
59 | มาตรฐานชื่อตำแหน่ง/บทบาทผู้ใช้งานทุกเล่ม และ Mapping (คอมเมนต์เพิ่มเติมข้อ 1) | ทั้งเล่ม | - | ทั้งเล่ม | - ชื่อบทบาทยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเล่ม | - ยังไม่แก้ | 26/10/2569 | ยังไม่เริ่ม |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · รอสรุปจากทีม
60 | ปรับเลขรูปภาพหลังจำนวนภาพเปลี่ยน | ทั้งเล่ม | คำบรรยายรูปภาพ / สารบัญ | ทั้งเล่ม | - บทที่ 3 มี 24 ภาพ | - บทที่ 3 มี 26 ภาพ (Level 0 = 7, Level 1 = 11, Level 2 = 8) ปรับฟิลด์ SEQ | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · เมื่อ Word ถามให้อัปเดตฟิลด์ ให้กด "ใช่"
61 | แก้ไขตารางบันทึกการแก้ไข (ต้นเล่ม) เพิ่มเวอร์ชัน 1.4 | ส่วนต้นเล่ม | บันทึกการแก้ไข | 2 | - มีถึงเวอร์ชัน 1.3 | - เพิ่มแถวเวอร์ชัน 1.4 วันที่ 26 ต.ค. 2569 | 26/10/2569 | เสร็จแล้ว |  |  | เลขหน้าตาม V1.4 (แปลง PDF ด้วย LibreOffice) · ต้องระบุชื่อผู้ดำเนินการแทนข้อความ "ร่างโดย AI – รอระบุผู้ดำเนินการ"
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก
เลือก